## B表-新材料開發計畫表
[9 empty] | 新材料開發計畫表 （B表） | [21 empty] | 專案 經理 | [5 empty] | 更新日期
Caddy California 露營車 | [7 empty] | 客戶名稱 |  |  |  | 費用/數量 |  |  |  | 跟催註記 |  | 重要日程(檢核點) |  |  | 排程 (週) | [21 empty] | PM 確認
編號 | 原廠料號 | 名稱 | 規格 | 標準/選配 | 數量 | 單位 | 照片 |  |  | 廠商I | 廠商II | 詢價 | 模具費 | 打樣費 | 數量 | 目前進度 | 備註 | 設計需求日 | 發包需求日 | T0試樣 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
| F22117R01 | 車頂框 | SGCC方管折彎焊接 |  | 1 | 組 |  |  |  | 秝橋 繪圖22000 |  |  |  | 20000
| 22124 | 床板 | 4分三夾板 |  | 1 | 組
|  | 帳篷 |  |  | 1 | pcs |  |  |  | 永泰報價中
| 22117S01 | 車頂蓋 | FRP |  | 1 | pcs |  |  |  | 大千
| 22117D04 | FRP頂棚 | FRP |  | 1 | pcs |  |  |  | 大千
|  | FRP內埋支架-1 |  |  | 1 | pcs |  |  |  | 駿龍
|  | FRP內埋支架-2 |  |  | 1 | 式 |  |  |  | 駿龍
|  | M6-20L外六角螺栓 |  |  | 1 | 式
|  | 頂棚、前車頂蓋 烤漆 | 外部同車身顏色噴漆 |  | 1 | 式 |  |  |  | 匯豐土城
| 29312 | 氣壓棒 | 293120-450N-2210 |  | 2 | pcs |  |  |  | 琥盛
|  | 緩衝棒 | PV AS 40-145-H01-400N |  | 2 | pcs | SB1-145-A6-400N |  |  | 琥盛 |  | 500 |  |  | 2 | 已報價
|  | 剪刀結構-1 | 設計-發包板金 |  | 1 | set | 1-CACM-CRA-1 0-CACM-CRBA-1 下支架 SGCC 3.0T 0-CACM-CRTA-1 上支架 SGCC 3.0T 0-CACM-CRFA-1 支架-A 25X15 1.5T 0-CACM-CRFB-1 支架-B 25X25 2.5T 0-CACM-CRDB-1 緩衝架 SGCC 3.0T |  |  | 7/06發包估價
|  | 剪刀結構-2 | 設計-發包板金 |  | 1 | set | 1-CACM-CRA-2 0-CACM-CRBA-2 下支架 SGCC 3.0T 0-CACM-CRTA-2 上支架 SGCC 3.0T 0-CACM-CRFA-1 支架-A 25X15 1.5T 0-CACM-CRFB-1 支架-B 25X25 2.5T 0-CACM-CRDB-1 緩衝架 SGCC 3.0T |  |  | 7/06發包估價
|  | 橡膠墊片 |  |  | 2 | pcs
| 29601 | 剪刀腳底座 |  |  | 2 | pcs
|  | 帳棚壓板 | L型PVC塑膠 |  | 1 | 組 | 20230703已購買 |  |  | OK
|  | 綁帶 | 鋅合金 |  | 2 | pcs | https://www.ruten.com.tw/item/show?22011334641175
|  | 綁帶支架 | 金屬壓鑄 |  | 4 | pcs | https://www.ruten.com.tw/item/show?22313322350770
|  | 床墊泡棉 |  |  | 1 | set
防水膠條直泡
| 核准 | [5 empty] | 製表 | 郭文宗
112/06/15 V01.TB-T54

## 零件訂購單
TO： 和泰零件部/需給管理室
|  |  |  | 據點名稱: | 和運租車 |  | 代號
|  |  |  | 日 期: |  |  | 統編
|  |  |  | 主管簽章: |  |  | 經辦人
項目 | 商品別 | 零 件 號 碼 | 訂貨量 | 出貨量 | 備 註
[5 empty] | 班 車 | 自 取 | 計程車 | 快 遞
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
豐田零件訂購單
□ 地擔課
□ 供銷課
邱 X X
豐田零件訂購單
豐田零件訂購單
□ 地擔課
□ 供銷課
TO： 和泰零業部
零件訂購單
正 廠 零 件

## 填寫範例
TO： 和泰零件部/需給管理室
|  |  |  | 據點名稱: | 台灣福祉 |  | 代號
|  |  |  | 日 期: | 2020-04-24 |  | 統編 | 12315678
|  |  |  | 主管簽章: | 張三 |  | 經辦人 | 李四
項目 | 商品別 | 零 件 號 碼 | 訂貨量 | 出貨量 | 備 註
[5 empty] | 班 車 | 自 取 | 計程車 | 快 遞
1 |  | 9046710161 | 5 |  | V
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
豐田零件訂購單
□ 地擔課
□ 供銷課
邱 X X
豐田零件訂購單
豐田零件訂購單
□ 地擔課
□ 供銷課
TO： 和泰零業部
零件訂購單
正 廠 零 件
請填入廠家名稱
例： "台灣福祉"
請填入訂購當天日期
請填入訂購件號
請填入訂購數量
請勾選"班車"
訂購人簽名
訂購人主管簽名
請填入廠家統一編號