## 空白
TOYOTA SIENTA WELCAB 量產移行計畫表
公司目標：YYYY/MM/DD 量產移行完畢 | [7 empty] | 設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件)
業務目標： | [15 empty] | 版次：V1 日期：2023/11/24
任務編號 |  |  |  |  | 6M1E | 執行計畫要求任務 (執行力表述：動詞+受詞) |  | 執行任務說明 |  | 交付擔當 | 接收擔當 | 預計 完成日 | 執行單位 | [7 empty] | 結果確認
| 做/不做 | 優先順序 | 完成狀態 | 相依性 | [8 empty] | 需求申請者 | 產品研發部 | 管理行政部 | 業務行銷部 | 品質保證部 | 生產製造部 | 文管中心 | 總經理
1 |  |  |  |  | 人
2
3
4
5 |  |  |  |  | 機
6
7
8
9
10
11
12 |  |  |  |  | 料
13
14
15
16 |  |  |  |  | 法
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 |  |  |  |  | 環
29
30
31
32 |  |  |  |  | 測
33
34
35
36 |  |  |  |  | 資
37
簽 核 | 需求申請者 |  |  |  |  | 業務單位 | 廠務單位(開發) | 管理單位 | 廠務單位(生產) |  |  | 品管單位(品保) | 品管單位(文管) |  |  |  |  | 總經理
112/06/15 V01.TB-T61

## 量產移行計畫表 (範例)
TOYOTA SIENTA WELCAB 量產移行計畫表
公司目標：2023/11/E 量產移行(STARIA 升降設備)完畢 | [7 empty] | 設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件)
業務目標：2023.Q4上市 | [15 empty] | 版次：V1 日期：2023/11/24
任務編號 |  |  |  |  | 6M1E | 執行計畫要求任務 (執行力表述：動詞+受詞) |  | 執行任務說明 |  | 交付擔當 | 接收擔當 | 預計 完成日 | 執行單位 | [7 empty] | 結果確認
| 做/不做 | 優先順序 | 完成狀態 | 相依性 | [8 empty] | 需求申請者 | 產品研發部 | 管理行政部 | 業務行銷部 | 品質保證部 | 生產製造部 | 文管中心 | 總經理
1 | N | 1 | N |  | 人 | 提出 生產人力招募及計畫 | [8 empty] | ● |  |  |  |  | ●
2 | Y | 1 | N |  |  | 提出 生產技能教育訓練計畫 |  | 工序簽名表 | [5 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ●
3 | Y | 1 | N |  |  | 執行 生產技能教育訓練 |  | 請確認(講師)及(學員)時間，落實TWI 80 小時訓練 更新 TB-S05、TB-S08、TB-S09 |  |  |  | 2023-12-21 |  | ● |  |  |  | ●
4 | Y | 1 | N | 3 |  | 成效驗收 生產技能教育訓練 |  | 驗收評價通過，發行(技師)技術證書 (日後考核升等佐證依據) |  |  |  | 技轉後一個月內 |  | ● |  |  |  | ● |  | ●
5 | N | 1 | N |  | 機 | 提出 生產設備清單 |  | 請確認(規劃單位)、(請購單位)、(使用單位) | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ●
6 | Y | 1 | N |  |  | 採購入庫 生產設備 |  | 請確認(請購單位)及(採購單位) | [6 empty] | ● |  |  | ●
7 | Y | 1 | N | 5,6 |  | 定位 生產設備 |  | 標籤/更新TB-T19、TB-T12、TB-T13、繪製Layout、現場貼標籤 |  |  |  | 設備到位後一周內 |  |  | ● |  |  | ● | ●
8 | Y | 1 | N |  |  | 建置及驗收 新增設備 | [8 empty] | ●
9 | N | 1 | N |  |  | 提出 生產工具清單 |  | 盤點，原則上：一人一套工具，詳 WP-T15(8.使用的工具、治具、儀器、設備清單) | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ●
10 | Y | 1 | N |  |  | 採購入庫 生產工具 |  | 請確認(請購單位)及(採購單位) | [6 empty] | ● |  |  | ●
11 | Y | 1 | N | 10 |  | 定位 生產工具 |  | 標籤/更新TB-T14、TB-T15、TB-T19、現場貼標籤 |  |  |  | 工具到位後一周內 | [5 empty] | ● | ●
12 | Y | 1 | Y |  | 料 | 產出 BOM表 |  | 須追加描述 「製程(工序)-產品結構」關係，確保能生成製令/平行工序 同步更新 TB-T01/MIS系統 |  |  |  | 2023/ 11/20 |  | ● | [5 empty] | ●
13 | Y | 3 | Y |  |  | 提出 車輛月需求量 | [9 empty] | ● |  |  |  | ●
14 | Y | 5 | Y |  |  | 材料、性能試驗結果 |  | 升降機乘載能力(依原廠定義)、天篷改裝冷氣風量 | [5 empty] | ●
15 | Y | 1 | Y |  |  | 建立 生產物料庫存 |  | 變/不變 區分，盤點後，(不變)優先執行備料 | [5 empty] | ● | ● |  |  |  |  | ●
16 | Y | 1 | Y |  | 法 | 召開產品說明會 |  | 新產品說明會 |  |  |  | 2023-08-28 |  | ●
17 | Y | 1 | N |  |  | 提出 量試計畫 |  | 11/14~11/23(審驗樣式)12/11~12/21(交車樣式) 共兩部 |  |  |  | 2023-12-21 |  | ●
18 | Y | 1 | N |  |  | 提出 量試執行成果 |  | 驗收單 |  |  |  | 2023-12-21 |  | ● | [5 empty] | ●
19 | Y | 3 | N |  |  | 量試問題點分析追蹤及改善進度 |  | 問題點集約書 |  |  |  | 2023-12-21 |  | ● | [5 empty] | ●
20 | N | 2 | N |  |  | 指摘改善進度 |  | 外部指摘 | [5 empty] | ● |  |  | ● |  |  | ●
21 | Y | 1 | Y |  |  | 量產版製程規範 |  | 更新 WP-T15(工序)、TB-T05、TB-T06、製程規範 |  |  |  | 2023-11-07 |  | ● | [5 empty] | ●
22 | N | 5 | N |  |  | 工程變更文件 |  | 初期走(樣品)、(試製品)程序，不走工程變更。 領牌實車 與 「(樣品)、(試製品)版本」對應。 | [5 empty] | ●
23 | Y | 2 | N | 18 35 |  | 製造過程流程圖 |  | 製程規範範圍 |  |  |  | 11/E |  | ● | [5 empty] | ●
24 | Y | 1 | Y |  |  | 技轉證明文件 |  | 驗收單 | [5 empty] | ●
25 | N | 3 | N |  |  | 擬定 製程改善計畫 |  | 不影響訂單出車。 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
26 | Y | 1 | Y |  |  | 提出 開發文件清單 | [5 empty] | 12/E |  | ● |  |  | △
27 | Y | 1 | N |  |  | 彙整、承認 開發文件 | [5 empty] | 12/E |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
28 | N | 1 | N |  | 環 | 整理、整頓 廠區雜物 | [8 empty] | ● |  |  | ●
29 | N | 1 | N |  |  | 建置 線外加工區 | [7 empty] | ● | ● |  |  | ●
30 | N | 1 | N |  |  | 定位 現場、倉庫料架 | [8 empty] | ● |  |  | ●
31 | N | 1 | N |  |  | 完成 生產區驗收、區域畫線 | [8 empty] | ● |  |  | ● |  | ●
32 | N | 1 | N |  | 測 | 提出 管制計畫 |  | (關鍵工序/工站、關鍵組件/料件) |  |  |  | 製程規範提出一週後 |  | ● |  |  | ● |  |  | ●
33 | Y | 2 | Y | 18 |  | 完成 檢驗規範 |  | 依WP-T15製程規範展出WC-T01檢驗規範 及 TB-T04，並 更新 WP-T15 (品檢、檢驗) 步驟 |  |  |  | 製程規範提出一週後 |  |  |  |  | ●
34 | N | 3 | N |  |  | 製作 量試良率統計 |  | 檢規完成並展出四階表單(關鍵組件套件檢查表) |  |  |  | 每回量試品品檢後 |  | ● |  |  | ● | ● |  | ●
35 | N | 2 | N |  |  | 完成 量檢具建置、定位 |  | 依WP-T15製程規範展出TB-T16儀器總覽表 | [8 empty] | ●
36 | Y | 1 | Y | 9 | 資 | 建立 製程(工序)-產品結構 (MIS系統.樣品) |  | 期初 1 台車輛，實車-BOM表-工序 同步輸入系統 |  |  |  | 2023-11-20 |  | ● | ●
37 | Y | 2 | Y | 35 |  | 建立 製程(工序)-產品結構 (MIS系統.試製品) |  | 第 1+1 輛技轉生管 |  |  |  | 2023-11-20 |  | ● | ● |  |  | ●
簽 核 | 需求申請者 |  |  |  |  | 業務單位 | 廠務單位(開發) | 管理單位 | 廠務單位(生產) |  |  | 品管單位(品保) | 品管單位(文管) |  |  |  |  | 總經理
112/06/15 V01.TB-T61