## 量產產能規劃(範例)
量產產能規劃表(F表及附件)
基本假設：
| 技師能力 | 技轉完成(熟手)
| 編組 | 每台車兩人一組 | [6 empty] | 和泰車要望(初始計畫 30 台)：高頂 13輛、平頂17輛 | [31 empty] | 【試量產(無浪費) (Pre-Condition: 資源投入法測優先)】 |  |  |  |  | 起訖時間：07.09 - 08.31
| 交車日原廠設定 | 福祉收車日 + 30 日曆天 | [40 empty] | 按生產時間分配比例 (高:平)
| 工程施工寬放率 | 20% | [40 empty] | 平頂(全) | 高頂(全)
| 本次異動原因 | 提升品質工法校準 | [39 empty] | 單線高頂車輛數 | 0 | -
[42 empty] | 單線平頂車輛數 | 3 | 0
[5 empty] | 工作天 | [36 empty] | 總生產車輛數 | 6 | 0
高頂福祉車 | 作業 | 工時(天) | 人力 | 角色 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 總高頂車輛數 | 0 | -
| 訂單/需求觸發日 | 0 | 1 | 業務 | [37 empty] | 總平頂車輛數 | 6 | 0 | bar: 工作天 1
| 採購原物料(供應商) | 10 | 1 | 採購 | bar: 工作天 2 to 工作天 11; 工作天 18 to 工作天 27
| FRP料件委製 | 15 | 1 | 採購 | [38 empty] | 基數條件 | bar: 工作天 2 to 工作天 16; 工作天 18 to 工作天 32
| 進貨(料)驗收 | 0.5 | 1 | 倉管 | 工作天 18: 0.5 |  |  | 生產總天數 |  | 36
| 原廠車輛運輸到福祉 | 1 |  | 泛台 | [38 empty] | 高頂天數 |  | - | bar: 工作天 17
| 設備工具治具就定位 | 0.1 | 1 | 工程 | [38 empty] | 平頂天數 |  | 12 | bar: 工作天 18
| 領料 | 0.25 | 2 | 工程 | [38 empty] | 產線數 |  | 2 | bar: 工作天 18
| 廠內調度(上線生廠) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 工作天 18
| 工程施工 | 12 16 | 2 | 工程 | bar: 工作天 19 to 工作天 34
| 成品檢驗 | 0.25 | 1 | 品管 | [36 empty] | 【量產(無浪費) (Pre-Condition: 獲得合格證)】 |  |  |  |  | 起訖時間：09.02 - | bar: 工作天 35
| 法測項目檢驗 | 0.25 | 1 | 法規 | bar: 工作天 35
| 廠內調度(下線完工) | 0.15 | 1 | 工程 | [38 empty] | 按生產時間分配比例 (高:平) | bar: 工作天 35
| (當日無拖車)完工入庫 | 0.15 | 1 | 倉管 | [38 empty] | 平頂(全) | 高頂(全) | 6比4 | 5比5 | 4比6 | 3比7 | bar: 工作天 35
| 載運輪椅車輛運輸到PDS點交 | 1 |  | 泛台 | [37 empty] | 單線高頂車輛數 | 0 | 1.2222 | 0.73333 | 0.61111 | 0.48889 | 0.36667 | bar: 工作天 36
| (事先備料) 18 天 / (無事先備料) 36天(NG) | [40 empty] | 單線平頂車輛數 | 1.8333 | 0 | 0.73333 | 0.91667 | 1.1 | 1.2833
執行方案：事先備料 4 套。試量產(V2.0)：「每條產線，每18天生產乙台。」 | [41 empty] | 總生產車輛數 | 5.5 | 3.6667 | 4.4 | 4.5833 | 4.7667 | 4.95
[42 empty] | 總高頂車輛數 | 0 | 3.6667 | 2.2 | 1.8333 | 1.4667 | 1.1
[5 empty] | 工作天 1: 工作天 |  | 總平頂車輛數 | 5.5 | 0 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 3.85
平頂福祉車 | 作業 | 工時(天) | 人力 | 角色 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 訂單/需求觸發日 | 0 | 1 | 業務 | [38 empty] | 基數條件 | bar: 工作天 1
| 採購原物料(供應商) | 10 | 1 | 採購 | [38 empty] | 生產總天數 |  | 22 | bar: 工作天 2 to 工作天 11
| 進貨(料)驗收 | 0.5 | 1 | 倉管 | 工作天 13: 0.5 | [13 empty] | 高頂天數 |  | 18
| 原廠車輛運輸到福祉 | 1 |  | 泛台 | [38 empty] | 平頂天數 |  | 12 | bar: 工作天 12
| 設備工具治具就定位 | 0.1 | 1 | 工程 | [38 empty] | 產線數 |  | 3 | bar: 工作天 13
| 領料 | 0.25 | 2 | 工程 | [41 empty] | 註：Excel運算取整數(有誤差) | bar: 工作天 13
| 廠內調度(上線生廠) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 工作天 13
| 工程施工 | 6 10 | 2 | 工程 | bar: 工作天 14 to 工作天 23
| 成品檢驗 | 0.25 | 1 | 品管 | bar: 工作天 24
| 法測項目檢驗 | 0.25 | 1 | 法規 | bar: 工作天 24
| 廠內調度(下線完工) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 工作天 24
| (當日無拖車)完工入庫 | 0.15 | 1 | 倉管 | bar: 工作天 24
| 載運輪椅車輛運輸到PDS點交 | 1 |  | 泛台 | bar: 工作天 25
(事先備料) 12 天/ (無事先備料) 25天
執行方案：事先備料 4 套。試量產(V2.0)：「每條產線，每12天生產乙台。」
112/06/15 V01.TB-T63