| 文件名稱： | 新產品開發管理辦法 |
| --- | --- |
| 制訂部門： | 廠務單位 |

文 件 制 修 訂 紀 錄

| # NO | 發行日期 | 制修訂內容 | 修訂頁次 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023/06/15 | 初版 | ----- | 01 |

| 發 行 | 核 准 | 審 查 | 制 訂 |
| --- | --- | --- | --- |

- 目的：

  - 明確規範開發與設計作業程序，以管制及驗證產品之設計。

  - 提昇設計開發之產品品質，並確保產品品質符合客戶要求，順應市場之需求。

- 適用範圍：

  - 本公司自行設計開發之新產品及衍生品，其所有設計開發活動均屬之。

  - 本公司承接顧客客製化產品及其衍生品，其所有設計開發活動均屬之。

  - 本公司承接原廠委託設計產品及其衍生品，其所有設計開發活動均屬之。

- 權責：

  - 由專案負責人協調各單位主管，指派專案成員，各專案成員權責如下：

    - 需求申請者：提出需求要望、目的、車型、裝置物件、車款市場需求狀況、車輛規範型式、法規確認、進行車殼與實車模擬、車款市場預估數量與交車內配置圖等附件的詳細資料。

    - 業務單位：市場調查及客戶需求蒐集分析，提出預計交車的時程及最終產品建議售價(Manufacturer's Suggested Retail Price，MSRP)。

    - 廠務單位(開發)：規劃與執行設計可行性評估、新產品開發、樣品試做、設計規格制訂、設計驗證、技術移轉、專案開發費用成本、樣品MSRP。其中設計可行性的評估可由機構、線路(油、水、電)、裝置、系統等車輛工程方向展開。

    - 管理單位：開發過程之原物料採購與供應商開發，車輛交期與配件的時程、採購事宜，負責最終產品的報價成本。

    - 廠務單位(生產)：規劃與執行製造可行性評估、導入量產、試量產、模治具開發、工程變更等事宜。其中製造可行性的評估，從人、機、材料、方法、環境、量測設備工程方向展開。

    - 品管單位(品保)：設計確認與試量產品質保證。

    - 品管單位(文管)：文件管理經辦，產出專案編碼及產品專案文件結案後入文管中心備查。

- 名詞定義：

  - 本公司將載運輪椅使用者車輛及M1特種車，依據產品因子區分為『全新產品』、『改良式產品』及『工程變更(含舊產品改良)』三種產品專案。

  - 產品專案範圍若為『全新產品』或『改良式產品』，須依「新產品開發管理辦法」（QP-T08）辦理；產品專案範圍若為『工程變更(含舊產品改良)』，須依「設計變更管理辦法」（QP-T09）辦理。

  - 總經理與單位主管判定產品專案範圍，並將結果紀錄於「新產品範圍判定表」（TB-T50）。

- 作業說明：

  - 新產品開發人員之資格認定

    - 專案負責人：由總經理指定擔任。

    - 專案小組成員：由專案負責人依據開發案之性質，協調各單位主管指派權責人員，編成各項功能專案代表(兼任設計人員)。人員資格之審查，依「教育訓練管理辦法」（QP-S03）規定辦理。專案小組成員如需更換，須由總經理核准。

  - 新產品開發作業程序：

    - 企劃階段

      - 需求申請者依據「訂單處理管理辦法」(QP-P01）展開『全新產品』或『改良式產品』企劃階段擬定「需求規格書(要望書)」（TB-P06）及預備事宜。

      - 需求申請者提請內容於企劃階段召開新產品需求說明會，經在會議中討論的合議事項，請各單位主管或指派出席成員共筆紀錄於「顧客需求通知單（EIP電子化版）」（TB-P02）及相關附件，完成會簽及核准過程。

      - 業務單位依據新產品需求說明會之結論，進行市場可行性評估，擬定「市場分析報告」（TB-P07），提供廠務單位(開發)進行技術可行性評估，並將結果記錄於「技術可行性評估報告」（TB-T51）。

      - 廠務單位(開發)依據「技術可行性評估報告」（TB-T51）進行初步規格與成本估算，並將初版結果記錄於「工程規格表」（TB-T52）。

      - 廠務單位(開發)依據工程規格展開新產品開發專案規劃，並視需要召開新產品專案說明會，需將新產品開發專案規劃結果，紀錄於「大日程計畫表(A表及附件) 」（TB-T53）、「新材料開發計畫表(B表及附件) 」（TB-T54）、「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）。

      - 廠務單位(開發)依據新產品開發專案規劃結果，擬定設計驗證階段計畫，須將規劃結果紀錄於「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）。

      - 品管單位(品保)依據廠務單位(開發)新產品開發專案規劃結果，擬定設計確認階段計畫，須將規劃結果紀錄於「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）。

      - 總經理依據各單位規劃結果，確認專案可行性，核准或駁回企劃案。總經理核准通過後，指派專案負責人專案執行事宜。

      - 總經理核准通過後，品管單位(文管)產出專案編碼提供給專案負責人預備專案核准章程。

      - 專案負責人將通過專案核准章程正確紀錄於「顧客需求通知單（EIP電子化版）」（TB-P02）及相關附件，並會辦總經理確認完成專案開案，正式由企劃階段轉入設計輸入階段過程。

    - 設計輸入：(規格審查)

      - 廠務單位(開發)擬定及更新「工程規格表」（TB-T52）。

      - 廠務單位(開發)依據工程規格表進行設計展開，並指派相關人員擬定「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）等技術文件初版，包含但不侷限於BOM、配置圖面、工程圖面等範圍。

      - 管理單位擬定初期材料，並紀錄更新於「新材料開發計畫表(B表及附件)」（TB-T54）。

      - 廠務單位(生產)擬定模治具開發計畫，並紀錄更新於「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）。

      - 品管單位(品保)擬定品質技術保證計畫，並紀錄更新於「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）。

      - 廠務單位(開發)依據工程規格召開跨部門設計輸入(規格審查)階段設計審查會議，需將會議結論紀錄「會議紀錄」（TB-S63），過程若有發生與設計輸入不符合影響變異之處，須同步更新「工程規格表」（TB-T52）、「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）、「大日程計畫表(A表及附件) 」（TB-T53）、「新材料開發計畫表(B表及附件) 」（TB-T54）、「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）、「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）。

    - 設計輸出(樣車製造)

      - 管理單位依據「採購作業管理辦法」（QP-S05）進貨驗收，並通知廠務單位(開發)向倉管人員領取車輛。專案負責人取車及車輛物流過程，需紀錄於「車輛驗收單」（TB-T09）。

      - 廠務單位(開發)召集各單位進行樣車製作，並產生「法規認證車」。

      - 廠務單位(開發)依照「圖面管理辦法」（QP-T01）管理設計過程所產生的圖面，包含但不侷限於零件圖、電路圖、工程圖、配置圖、3D圖、爆炸圖等範圍。

      - 廠務單位(開發)依照「法規認證車」設計及樣車製作結果，製作與實車相符合之「工時工段(序)表」（TB-T58）、「製程規範」(WP-TX)、「自主檢查表」（TB-T05）、「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）及「風險管理表」（WO-SX）。

      - 品管單位(品保)依據廠務單位(開發)設計輸出結果，製作「檢驗規範」(WC-TX)、「成品檢驗表」（TB-T04）。

      - 設計輸出過程若遭遇顧客、需求申請者、業務單位、品質單位及原廠指導產生之意見，廠務單位(開發)需製作「問題點集約書(指摘報告)」（TB-T59），並展開問題解決過程。完成問題解決後，須通知品管單位(品保)確認及更新「問題點集約書(指摘報告)」（TB-T59）。

      - 廠務單位(開發)製作「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）。

      - 廠務單位(開發)展開試製品物料編碼，並將結果紀錄於「產品基本資料」及「產品結構設定」。

      - 廠務單位(開發)依據設計輸出產出物，召開跨部門設計輸出(樣車製造)階段設計審查會議，需將會議結論紀錄於「會議紀錄」（TB-S63），過程若有發生與設計輸出結果不符合影響變異之處，須同步更新「工程規格表」（TB-T52）、「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）、「工時工序表」（TB-T58）、「大日程計畫表(A表及附件) 」（TB-T53）、「新材料開發計畫表(B表及附件) 」（TB-T54）、「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）、「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）、「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）、「製程規範」(WP-TX)、「自主檢查表」（TB-T05）、「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）及「風險管理表」（WO-SX）。

      - 品管單位(品保)依據設計輸出產出物，參與跨部門設計輸出(樣車製造)階段設計審查會議，過程若有發生與設計輸出結果不符合影響變異之處，須同步更新「檢驗規範」(WC-TX)、「成品檢驗表」（TB-T04）。

    - 設計驗證：(試產審查)

      - 廠務單位(開發)、廠務單位(生產)、品管單位(品保)、管理單位針對「法規認證車」進行內部測試驗證，並產生「檢驗測試報告」（TB-T64）。

      - 廠務單位(開發) 、廠務單位(生產)、品管單位(品保)、管理單位將「法規認證車」提交ARTC進行外部驗證，ARTC測試通過後產生「檢驗/測試報告」，廠務單位(開發)將ARTC檢測報告進行歸檔。

      - 品管單位(品保)依據內外部檢測報告，依據「檢驗作業規範」（WC-T01）紀錄檢測結果。

      - 廠務單位(開發)依據設計驗證產出物，召開跨部門設計驗證(試產審查)階段設計審查會議，需將會議結論紀錄於「會議紀錄」（TB-S63），過程若有發生與設計驗證結果不符合影響變異之處，須同步更新「工程規格表」（TB-T52）、「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）、「工時工段(序)表」（TB-T58）、「大日程計畫表(A表及附件) 」（TB-T53）、「新材料開發計畫表(B表及附件) 」（TB-T54）、「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）、「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）、「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）、「製程規範」(WP-TX)、「自主檢查表」（TB-T05）、「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）及「風險管理表」（WO-SX）、「產品基本資料」及「產品結構設定」。

      - 廠務單位(開發)、廠務單位(生產)、品管單位(品保)、管理單位共同製作「設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件)」（TB-T61），進行試量產/技轉/交車樣過程。

      - 品管單位(品保)依據設計驗證產出物，參與跨部門設計驗證(試產審查)階段設計審查會議，過程若有發生與設計驗證結果不符合影響變異之處，須同步更新「檢驗規範」(WC-TX)、「成品檢驗表」（TB-T04）。

    - 設計驗收(量產審查)：

      - 廠務單位(開發)針對上市產品在不違反(樣車/法規車)規範範圍下，可視需要追加新車型標準選配品，並製作標準選配品「工作要領書」(WI-TX)，並將標準選配品清單更新於「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）。若有特殊選配品，在不違背法規規範下，比照辦理。

      - 廠務單位(開發)、廠務單位(生產)、品管單位(品保)、管理單位，進行試量產/技轉/交車樣過程，並將技轉結果紀錄於「設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件)」（TB-T61）。於技轉訓練過程，應該按照「教育訓練管理辦法」（QP-S03）規定辦理。技轉對象包括業務單位、管理單位、廠務單位、品管單位。技轉內容包括但不侷限於教育訓練計畫、銷售式樣打造、「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）、ISO三階文件、ISO四階文件、「工時工段(序)表」（TB-T58）、「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）、「製程規範」(WP-TX)、「自主檢查表」（TB-T05）、「關鍵組件套件檢查表」（TB-T20）及「風險管理表」（WO-SX）、「產品基本資料」及「產品結構設定」、「工作要領書」(WI-TX)。等。

      - 廠務單位(生產) 依照「設備管理辦法」（QP-T06）確保設備、工具、治具符合生產新產品能力。

      - 品管單位(品保) 依照「儀器管理辦法」（QP-T0T）確保儀器或檢測工具符合生產新產品能力。

      - 廠務單位(開發)與品管單位(品保)依據設計驗收結果，召開跨部門設計驗證(量產審查)階段設計審查會議，需將會議結論紀錄於「會議紀錄」（TB-S63），過程若有發生與設計驗收結果不符合影響變異之處，須同步更新「工程規格表」（TB-T52）、「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）、「工時工段(序)表」（TB-T58）、「大日程計畫表(A表及附件) 」（TB-T53）、「新材料開發計畫表(B表及附件) 」（TB-T54）、「模治具開發計畫表(C表及附件)」（TB-T55）、「設計驗證及確認計畫表(D表及附件)」（TB-T56）、「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）、ISO三階文件、ISO四階文件。

      - 業務單位依據「(樣車/法規車)操作說明書」（TB-T60）及「(標準選配品)產品設計規格書」（TB-T57）展開製作「產品型錄」及「車主手冊」。

    - 量產：驗收設計完成後，廠務單位(生產)量產時需依據審查確認之圖面及相關標準規範，進行量產。

  - 設計變更：量產後之產品，發現有設計、工程等問題需予以變更時，應依據「設計變更管理辦法」（QP-T09）辦理。

  - 設計開發輸出的相關文件，依「文件與資料管理辦法」（QP-S01）辦理。

- 參考文件：

  - 訂單處理管理辦法（QP-P01）

  - 文件與資料管理辦法（QP-S01）

  - 教育訓練管理辦法（QP-S03）

  - 設計變更管理辦法（QP-T09）

  - 圖面管理辦法（QP-T01）

  - 檢驗作業規範（WC-T01）

  - 設備管理辦法（QP-T06）

  - 儀器管理辦法（QP-T07）

  - 採購作業管理辦法（QP-S05）

- 應用表單及附件：

  - 車輛驗收單（TB-T09）

  - 新產品範圍判定表（TB-T50）

  - 需求規格書(要望書)（TB-P06）

  - 顧客需求通知單（EIP電子化版）（TB-P02）

  - 市場分析報告（TB-P07）

  - 技術可行性分析報告（TB-T51）

  - 工程規格表（TB-T52）

  - 大日程計畫表(A表及附件)（TB-T53）

  - 新材料開發計畫表(B表及附件)（TB-T54）

  - 模治具開發計畫表(C表及附件)（TB-T55）

  - 設計驗證及確認計畫表(D表及附件)（TB-T56）

  - (標準選配品)產品設計規格書（TB-T57）

  - 工時工段(序)表（TB-T58）

  - 問題點集約書(指摘報告)（TB-T59）

  - (樣車/法規車)操作說明書 （TB-T60）

  - 設計驗收(量產移行)計畫表(E表及附件) （TB-T61）

  - 量產產能規劃表(F表及附件)（TB-T63）

  - 會議紀錄（TB-S63）

  - 產品基本資料(資訊系統)

  - 產品結構設定(資訊系統)

  - 檢驗測試報告（TB-T64）

  - 產品型錄

  - 車主手冊

  - 工作要領書（WI-TX）