## TB-T51 表單
新產品開發技術可行性評估表
| 專案編號： |  |  |  | 提件人：江冠毅 | 評估日：112/11/14
單位 | 案名 | VW Caravelle IPC | 類型 | □多量 □少量 □營業 □非營業用 | 圖面提供 □有 張 █無 | 客戶提供樣品數 □有 件 █無
| 評估項目 | 內容 | 評估結果 ○ / X | 評估問題點 | 預定對策 | 連絡結果
廠務單位(開發) | 現有產品規格 | 市場既有產品規格分析 |  | 現有產品競品規格分析
| 工程設計規格檢討 | (適用車型)初步設計尺寸丈量
|  | 功能分析 |  | 產品部提案資料
架(結)構初步設計
零組件取得
組裝難易分析
| 需求規格 檢討 | 是否有參考圖面或樣品 | ○ | 參考領牌後變更做法
|  | 是否清楚各項材料規格 | ○ | 廠內現料
|  | 量產物料來源是否明確 | X | 側椅尺寸無法確定 升降機安裝深度 升降機壓克力隔板品質異常 肩部安全帶物料未定 | 椅墊需調整尺寸 輪椅區干涉尺寸調整 初版被退貨，需重新開發 暫時用廠內料件試裝，若不行再找廠商開發 | 實車實配 實車實配 重新開發 請廠商客製化
|  | 工程試驗規格 | ○ | 670法測項目
|  | 是否符合相關法規要求 | X | 輪椅區空間尚未確定 | 可參考KOMBI尺寸
|  | 需求配置確認完成 | X | 輪椅區空間尚未確定 | 實車確認 | 廠外借車或實車開工
|  | 必要尺寸確認（車輛、裝置） | X | 輪椅區空間尚未確定 | 實車確認 | 廠外借車或實車開工
廠務單位(生產) | 資源檢討 | 人力分析（人數、排程） | ○ | 製造部1人+產品部1人
|  | 製程生產設備 | ○ | 無新增
|  | 原、物料盤點 | X | 升降機壓克力隔板品質異常 | 初版被退貨，需重新開發 | 重新開發
|  | 量檢具評估 | ○ | 無新增
|  | 治具點檢 | ○ | 無新增
|  | 工具點檢 | ○ | 無新增
|  | 開發工位需求（數量、時程） | X | 無工位，待安排
|  | 開發日程評估 | X | 未確認車輛進場時程 | 據說12/M或1/A | 待確認
| 製程技術 | 製程能力是否足夠 | ○ | 無新增，輕度學習
|  | 是否有製造過類似產品之經驗 | ○ | 無新增
|  | 人員技能是否足夠 | ○ | 與得利卡技術差不多
綜合評價 |  | █可行 □不可行 □其他 |  |  | 審核： | 核准：
112/06/15 V01.TB-T51