## 開發計畫表(封面)
Caddy California 露營車 多量認證車 開發計畫表
主擔當 | 產品部 郭文宗
專案成員 | 產品部 江冠毅、林保伶、黃德生
對象車 | 2023款 Caddy California 露營車
產品類型 | 掀頂帳設計
營業需求 | 150 台/年
開發案代號 | 2308CDR01 (若 GM 通過，可使用此專案代號)
專案目標 | 2024/Q3 量產移行完成
項次 | 項目 |  | 需要與否 | 主擔當 | 預計 完成日
1 | 技術可行性評估報告 |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
2 | 工程規格(初步設計) |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
3 | 產品規格 |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
4 | 舊款BOM表參照 |  | × | × | ×
5 | 配置圖面(含尺寸) |  | × | × | ×
6 | 工程圖面(含尺寸) |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
7 | 大日程計畫表(A表) 含(跨部橫展計畫、產品開發計劃、預算、MSRP售價推估) |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
8 | 新材料開發計畫表(B表) |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
9 | 模治具開發計畫(C表) |  | ○ | 小郭 | 2023-08-07
10 | 品質技術保證計畫(D表) |  | ○ | 思凱 | 2023-08-07
備註：
業務行銷部
產品研發部
品質保證部
生產製造部
管理行政部
核 准 |  | 審 核 | 作 成
郭文宗
112/06/15 V01.TB-T53-0

## A表-大日程計畫表(橫展跨部版)
| 台灣福祉科技有限公司 CENTRAL TRANSACTION SERVICES CO., LTD. 【小型特種車(露營車)】大日程計畫表 （A表） | [32 empty] | 專案 核決 |  |  |  |  | 專案 審查 |  |  |  |  | 專案 經理 |  |  |  |  | 專案 成員
目標計畫 | 小型特種車(露營車) 高價市場 Caddy California 產品上市 | [5 empty] | 方針 |  | 露營車高價市場測試 |  |  |  |  | 產品研發Policy |  |  |  |  | 低於 200萬售價 的 價格帶 | [14 empty] | 地點 |  | 樹八廠 | [5 empty] | 版本 |  | 2022.06.13
企業循環- 階段-任務 | 是否 執行 | 是否 完成 | 產出物(Artifacts) | 工時估算 |  |  | 責任部門 | 責任者 | Gate 1: 資本支出 簽核通過 及 車到啟動本案
|  |  |  | 天數 | 人數 | 人天數 |  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | Kick-off | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
GATE 0: 評審(報價許可) | ■ | □ | TB-P02 跨部簽核 (含 附件) |  |  |  | 董事長室 | GM | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 2023-08-28
GATE 1: 評審(資本支出許可) | ■ | □ | 1. TB-T97 正式成案 (含 TB-T02 及 附件) 2. (通過後)專案財務開帳 |  |  |  | 總經理 | GM |  |  |  |  | ▲
②認證車設計 (反向工程) | ■ | □ | 掀頂改高總成 (含 車頂內裝) FRP 開模設計及委製 | 10 | 1 | 10 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W1
| ■ | □ | 建立 產品結構 (試製品) P-BOM | 1 | 1 | 1 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W2 to W3
③採購委製零組件 | ■ | □ | 採購 原廠車輛 (2023年款-Caddy California) | 0.25 | 1 | 0.25 | 管理行政部 | 研發採購 | [5 empty] | W1: 車到日
| ■ | □ | 委製 料件- 掀頂改高總成 (含 車頂內裝) | 0.25 | 1 | 0.25 | 管理行政部 | 研發採購 | [5 empty] | W2: ▲車到日; W5: ▲車到日+1個月
④打造認證車 | ■ | □ | 產品工程開發計畫，詳：A表-附件-產品工程開發計畫 | 40 | 2 | 80 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W6 to W14
| ■ | □ | 打造結果品質確認及廠內產品測試 | 2 | 2 | 4 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W9; W12; W14; W16
⑤發展ISO各階文件 | ■ | □ | 製作 WP-T2X Caddy California 小型特種車(露營車) 製程規範 | 2 | 2 | 4 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W11 to W18
| ■ | □ | 製作 TB-T05 Caddy California 小型特種車(露營車) 自主檢查表 (60%委外) | 2 | 2 | 4 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W15 to W18
| ■ | □ | 製作 TB-T0X Caddy California 掀頂改高總成檢查表 | 5 | 1 | 5 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W13 to W14
| ■ | □ | 製作 TB-T04Caddy California 小型特種車(露營車) 成品檢查表 | 5 | 1 | 5 | 品質保證部 | 品管工程師 | bar: W17 to W19
| ■ | □ | 製作 WC-T11 檢驗作業規範-小型特種車(露營車) | 5 | 1 | 5 | 品質保證部 | 品管工程師 | bar: W18 to W20
| ■ | □ | 更新 ISO 一二階文件 及 對焦 VSCC 輸出文件 | 5 | 1 | 5 |  | EAG | bar: W21 to W22
⑦原廠確認打造工法及原廠測試 | ■ | □ | 拖車物流 |  |  |  | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W20
| ■ | □ | 原廠測試及NG反修 | 1 | 2 | 2 | 產品研發部 | 產品工程師 | bar: W19 to W22
⑥能力證明並獲得授權書 | ■ | □ | 授權書 |  |  |  | 產品研發部 | 產品法規 | bar: W23
⑨ROUND 1:登錄車身打造廠打造該車型資格(4-8週) | ■ | □ | 申請者資格變更登錄(新車型登錄) 品質一致性管制計畫書審查 工廠查核作業 | 10 | 1 | 10 | 產品研發部 | 產品法規 | bar: W24 to W31
Gate 2: 二階段關卡評審 (原型產品) | ■ | □ | 1.通過法規檢測之原型產品 2.產品計畫 (A、B、C、D) 四表 [更新版] 3.財務料帳結算 [更新版] 4.第一次 (跨部會) 產品說明會 [聽取反饋建議] 5.試製品P-BOM表建立 |  |  |  | 總經理 | GM
⑩ROUND 2: 審查報告及授權 | ■ | □ | 0.原廠符合性宣告表 1.R點測試報告 及 R點宣告書 2.原廠車輛規格表 3.車輛安全檢測基準測試報告 (ARTC) 4.車輛安全檢測基準審查報告 5.原廠車輛 審查報告 及 審查報告授權書 6.原廠供應商 審查報告 及 審查報告授權書 7.福祉供應商 審查報告 及 審查報告授權書 8.安全玻璃安全帶門閂鉸鏈聲明書 9.認證車符合性宣告表 | 5 | 1 | 5 | 產品研發部 | 產品法規 | bar: W24 to W31
⑧法規檢驗(測試報告) 020/040 ⑪ROUND 3: 新車型審驗(4-8週) | ■ | □ | 0.新車型審驗 (掛案/補件/結案) 1.廠牌及型式系列聲明書 2.改裝聲明書 3.完成車照片 4.車身及引擎號碼打刻位置與示意圖 5.車輛規格表(法測後更新版) 6.車主手冊 7.車輛使用手冊註明法規符合性內容聲明 | 10 | 1 | 10 | 產品研發部 | 產品法規 | bar: W30 to W37
⑫生產準備(量產移行/試量產) | ■ | □ | 1.量產移行計畫 (5M預備) 2.產品計畫 (C、D) 四表 [更新版] 3.商品化產品教育訓練及技術移轉 4.產能規劃及預測 5.建立產品結構 (正式品) P-BOM表 6.QRQC 現場改善行動 7.生管到位展開生產模擬 |  |  |  | 產品研發部 | 產品工程師 | [5 empty] | W24: ▲商品化; W30: ▲試量產; W37: ▲正式量產
Gate 3: 三階段關卡評審 (試量產品) | ■ | □ | 1.通過審驗獲得合格證之商品化產品 2.產品計畫 (A、B、C、D) 四表 [更新版] 3.料帳結算 [更新版] 4.第二次 (跨部會) 產品說明會 [聽取反饋建議] 5.量產(正式品)P-BOM建立 |  |  |  | 總經理 | GM
⑬量產製程及工法改善 | ■ | □ | 正式量產 |  |  |  | 生產製造部 | 組長 | bar: W37 to W44
Gate 4: 四階段關卡評審 (量產產品) | ■ | □ | 1.建立安全庫存量 2.售後服務建立 3.降低量產成本 4.確認生產品質 |  |  |  | 總經理 | GM
⑭上市 | ■ | □ | 上市行銷活動 |  |  |  | 行銷業務部 | bar: W37 to W44
|  |  |  | 總計人天數 |  | 139.5
112/06/15 V01.TB-T53
合格證

## A表-附件-產品開發計畫
|  | 新產品開發計畫 （A表）-附件 (產品工程) | [17 empty] | 專案 經理
專案項目名稱 |  | 客戶名稱
階段 / 任務項目 | 文件名稱 | 責任部門 | [22 empty] | PM 確認
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
設計開發 |  | 產品部
1.車輛採購 | CADDY 自排 訂車 | 管理部 | bar: W1
2.到車 | 到車 | 管理部 | bar: W2 to W5
3.內裝拆除 | 內裝拆除 | 產品部 | bar: W6
4.切割車頂 |  | 產品部 | bar: W7
5.組裝上框 |  | 產品部 | bar: W7 to W8
6.防水件 |  | 產品部 | bar: W9
7.組裝上蓋 |  | 產品部 | bar: W10 to W11
8.側邊帳固定架組裝 |  | 產品部 | bar: W12
9.組裝側邊帳 |  | 產品部 | bar: W13
10防水與品質測試 |  | 廠務部 | bar: W14
112/06/15 V01.TB-T53-1
三、法規認證 |  | 設計組
掛案申請 （ARTC, VSCC） |  | 產品部
測試治具製作 （供應商） |  | 產品部
車殼測試 （輪椅位移、人偶、靜態安全帶鎖點） |  | 產品部
實車測試 （670,040,020） |  | 產品部
取得測試報告 （ARTC） |  | 產品部
文件審查 （VSCC） |  | 多功能小組
取得合格證 （交通部） |  | 產品部 | bar: W1 to W5
○
四、試產準備 |  | 開發組
16. 產品、製程、品質系統確認 |  | 多功能小組 | bar: W6 to W9; W11 to W12
▲
17. 製程及品檢工序確認 |  | 多功能小組 | bar: W6 to W9; W11
▲
18. 生產設備、場地LAYOUT確認及佈置 |  | 製造部 | bar: W6 to W9; W11 to W13
▲
19. 過程失效模式分析（PFEMA） |  | 生技
20. 出貨物流、式樣確認 |  | 管理部 | bar: W9; W11
○
21. 量測設備、工具確認 |  | 品保部 | bar: W6 to W9
22. 人員教育訓練 |  | 生技＋技轉 | bar: W6 to W9; W11 to W13
▲
23. 階段審查 |  | 多功能小組 | bar: W12
X
五、批量試生產 |  | 製造部
24. 小批量生產 |  | 製造部 | bar: W11 to W13
▲
25. 直通率、成品良率及生產效率統計評估 |  | 多功能小組 | bar: W12 to W13
▲
26. 量產文件整合 |  | 產品部 | bar: W11 to W13
▲
27. 新產品審查承認 |  | 多功能小組

## A表-附件-預算
| 露營車研發預算 及 (法規基礎款)量產件報價推估 |  |  |  |  | 量產總計
|  |  |  | 研發總計 | 3180720
項目 |  | 數量 | 單位 | 費用(含稅) | 備註 | 量產件報價(含稅)
材料費用 | 原廠車輛 (2023年款-Caddy California露營車) | 1 | 輛 | 1800000 | 原廠告知會漲兩波的價格 若預計於明年度起案，原廠建議用 180 萬計算。 若於今年度起算，專案研發車輛用 169.8 萬 計算。
| 委製料件- 掀頂改高總成 (含 車頂內裝) - 國產化 | 1 | 式 | 150000 | 掀頂改高總成 (含 內裝) 及 委外工資
| 採購件- 側邊帳支架 | 1 | 組 | 12000 | 1組3個
| 合格汽車用滅火器 | 1 | 式 | 1290 | 太星電工車用滅火器
模治具費用 | 掀頂 FRP 模具 | 1 | 式 | 100000 | 掀頂 FRP
製造費用 | 車輛預計停留在工位/停車場佔位時間 | 360 | 小時 | 260640 | 每小時724元，預計使用工位 9 週 |  | 10天 | 量產工位
人工費用 | 人工費用 | 4800 | 人天 | 669600 | 人力工時，每小時600元，1人天4800元。被計算的人天工作詳表 1人月 = 22 人天、1人天=8人時 |  | 48000 | 量產時間
測試 | 拖車物流 | 2 | 趟 | 7000 | 福祉 - ARTC、ARTC-福祉 (若中華測試通過，可省一趟)
| 性能試驗測試 | 1 | 組 | 100000 | 原廠規定露營車機能、可靠、性能共8項測試
| 020. 車輛規格規定 | 1 | 案 | 0 | 020. 車輛規格規定
| 040. 靜態煞車 | 1 | 案 | 0 | M1類車輛(含編號020.3檢測)
| 770 客車車外突出限制 | 1 | 案 | 44600
| 191 耐燃防焰材質測 | 1 | 案 | 9400 | 191 耐燃防焰材質測試 (須看委外供應商是否可以直接提供審查報告)
新車型審驗 | 申請者資格登錄 | 1 | 案 | 10030 | 申請者資格變更登錄(新車型登錄)/品質一致性管制計畫書審查
| 車輛內裝材料變更登錄 | 1 | 案 | 970 | (申請者第一次申請「品質一致性管制計畫審查)
| 新車型式安全審驗 (併案監測 020. 車輛規格規定) - 原車頭 | 1 | 案 | 10910 | 小型車輛及小型汽車附掛之拖車尺度限制與重量之監測
| 新車型式安全審驗 (併案監測 020. 車輛規格規定) - 胖卡延伸 | 1 | 案 | 4280 | 延伸車型
112/06/15 V01.TB-T53-2

## A表-附件-MSRP售價推估
MSRP售價推估
台當數：1000台
|  |  |  | 方案一 | 方案一
|  |  |  | 2023年度起案車價 169.8萬 | 2024年度起案車價 180萬
MSRP |  |  |  | 超過原廠要望，需要進一步審計。 | 超過原廠要望，需要進一步審計。
| 建議售價 (牌價) |  |  | 228.9萬 | 239.5萬
| 報價區間 |  |  | 218萬-228萬 | 229萬-239萬
| 業務底價 |  |  | 2179148.8 | 2281148.8
| 業代佣金(xxx萬以上)+業務交車獎金 |  |  | 20000 | 20000
| 無獎金價格 |  |  | 2159148.8 | 2261148.8
|  | 合理利潤 | 10% | 0 | 0
|  | 推銷費用 | 5% | 0 | 0
|  | 管理費用 | 13% | 0 | 0
| 完成車價格(含稅) |  |  | 2159148.8 | 2261148.8
|  | 物流成本 | 1趟5000 | 5000 | 5000
|  | 改裝稅 | 0 | 78987 | 78987
|  | 改裝製造費用 | 724 | 57920 | 57920
|  | 委製加工費用 | 0 | 0 | 0
|  | 改裝人工成本 | 600 | 48000 | 48000
|  | 改裝材料費 |  | 263290 | 263290
|  | 研發成本攤提(400台) |  | 7951.8 | 7951.8
|  | 經銷商折讓% | 無折幅 | 0 | 0
|  | 原廠車價 |  | 1698000 | 1800000
112/06/15 V01.TB-T53-3