## 空白ISO版
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Workforce by Work Section Table)
製表日期 : / /
○○○○○○○○(○量)工時工段(序)表
三階文件名稱 |  |  | 三階文件版次 |  |  | 1
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 完成
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
[7 empty] | #DIV/0! | □
合計 |  |  |  |  | 人天合計 | 0 | #DIV/0!
天數 |  |  |  |  | 人天數 | 0
廠務單位(生產) |  | 廠務單位(開發) |  |  |  | 制訂人
日 期： | ／ ／ | 日 期： | ／ ／ |  |  | 日 期： | ／ ／
備註說明： | [7 empty] | 2024/03/25 V02. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。

## 簡化版
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Workforce by Work Section Table)
製表日期 : 2024 / 05 / 21
STARIA升降機(多量)工時工段(序)表
三階文件名稱 |  |  | 三階文件版次 |  |  | 1
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 完成
車輛拆除作業 | 檢查車輛外觀 |  | 50 |  | 2 | 80 | 3.027% | □
| 拆除座椅及滑軌 |  | 45 |  | 2 | 72 | 2.724% | □
| 拆除內裝 |  | 60 |  | 2 | 96 | 3.632% | □
| 拆除備胎及備胎架 |  | 5 |  | 1 | 5 | 0.1892% | □
電系施工作業 | 安裝蜂鳴器 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
| 安裝警示燈 |  | 30 |  | 1 | 30 | 1.135% | □
| 安裝升降機線路 |  | 90 |  | 1 | 90 | 3.405% | □
| 安裝控制器系統（C款適用） |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
支架安裝作業 | 安裝輪椅區扶手支架 |  | 60 |  | 2 | 96 | 3.632% | □
輪椅區地板施工作業 | 切割地墊 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
| 切割崁入式固定座安裝位置 |  | 240 |  | 2 | 384 | 14.53% | □
| 安裝鋁板 |  | 60 |  | 2 | 96 | 3.632% | □
| 安裝原廠座椅滑軌 |  | 60 |  | 2 | 96 | 3.632% | □
束縛系統安裝作業 | 崁入式固定座安裝 |  | 240 |  | 2 | 384 | 14.53% | □
| 第三點安全帶安裝 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
零配件安裝作業 | 安裝輪椅區扶手 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
| 安裝尾門扶手 |  | 30 |  | 1 | 30 | 1.135% | □
| 安裝升降機 |  | 180 |  | 2 | 288 | 10.9% | □
復原作業 | 安裝內飾板 |  | 120 |  | 2 | 192 | 7.264% | □
| 安裝原廠座椅 |  | 30 |  | 2 | 48 | 1.816% | □
| 安裝備胎架及備胎 |  | 10 |  | 1 | 10 | 0.3784% | □
最後加工檢查作業 | 升降機調機 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
| 黏貼相關貼紙 |  | 90 |  | 1 | 90 | 3.405% | □
| 車輛清潔 |  | 60 |  | 2 | 96 | 3.632% | □
線外加工作業 | 備胎架焊接作業 |  | 40 |  | 1 | 40 | 1.513% | □
| 輪椅區扶手焊接作業 |  | 60 |  | 1 | 60 | 2.27% | □
合計 |  |  | 1920 |  | 人天合計 | 2643 | 100%
天數 |  |  | 4.9231 |  | 人天數 | 6.7769
廠務單位(生產) |  | 廠務單位(開發) |  |  |  | 制訂人 | 林保伶
日 期： | ／ ／ | 日 期： | ／ ／ |  |  | 日 期： | ／ ／
2024/03/25 V02. TB-T58

## 複雜版
線上加工 |  | 單位：min
作業分類 | 工作名稱 | 動作工時 | 分段工時 | 累計工時 | 作業人數 | 完成
OP1 車輛拆除作業 | 車輛上線頂高 | 20 | 20 | 20 | 2 | □
| 拆除車內座椅 | 40 | 60 | 60 | 2 | □
| 拆除座椅安全帶 | 30 | 180 | 90 | 2 | □
| 拆除車輛內裝飾板 | 90 | 150 | 180 | 2 | □
| VERYCA | 30 | 210 | 210 | 2 | □
| 拆除車內照明燈 | 10 | 220 | 220 | 2 | □
| 拆除車天篷 | 20 | 240 | 240 | 2 | □
| 拆除電瓶及線路 | 20 | 260 | 260 | 2 | □
| 標記車內中心線 | 45 | 305 | 305 | 1 | □
| 後保桿畫切線 | 20 | 325 | 325 | 1 | □
| 後保桿畫倒車雷達偏移點 | 10 | 335 | 335 | 1 | □
| 拆除車尾燈 | 10 | 335 | 345 | 1 | □
| 拆除倒車雷達線路 | 20 | 355 | 365 | 1 | □
| 拆除霧燈線路 | 20 | 375 | 385 | 1 | □
| 拆除後保險桿 | 15 | 390 | 400 | 1 | □
| 防塵及包覆 | 30 | 420 | 430 | 2 | □
| 拆除排氣管後段 | 20 | 440 | 450 | 2 | □
| 入庫清點 | 35 | 475 | 485 | 2 | □
OP2 後橫樑切割焊接作業 | 後樑焊尾門框接治具安裝 | 30 | 30 | 515 | 2 | □
| 後橫樑、內斜坡切割治具畫線 | 30 | 60 | 545 | 1 | □
| 尾門門框固定治具安裝 | 30 | 90 | 575 | 2 | □
| 切割後橫樑 | 60 | 150 | 635 | 1 | □
| 焊接後橫樑 | 120 | 270 | 755 | 1 | □
| 防水條延伸片焊接 | 50 | 320 | 805 | 1 | □
| 後樑焊接治具拆除 | 10 | 330 | 815 | 2 | □
| 排氣管支架焊接 | 20 | 360 | 835 | 1 | □
OP3 內斜坡切割焊接作業 | 切割內斜坡 | 75 | 75 | 890 | 1 | □
| 制震膠墊移除 | 30 | 105 | 920 | 2 | □
| 車身膠安裝木條 | 20 | 125 | 940 | 2 | □
| 內斜坡放置與後橫樑對鎖 | 20 | 145 | 960 | 2 | □
| 內斜坡強力拉釘固定 | 45 | 190 | 1005 | 2 | □
| 內斜坡支架焊接 | 150 | 340 | 1155 | 1 | □
| 尾門門框固定治具拆除 | 15 | 375 | 850 | 2 | □
OP4 噴漆防鏽作業 | 銲接部位防鏽鍍鋅漆 | 15 | 15 | 865 | 1 | □
| 銲接部位平光黑面漆 | 15 | 30 | 880 | 1 | □
| 車底車身膠塗抹 | 30 | 60 | 910 | 1 | □
| 底盤隔音制震膠 | 30 | 90 | 940 | 1 | □
| wax防鏽保護蠟 | 20 | 110 | 960 | 1 | □
OP5 車輛電系安裝作業 | 排氣管安裝 | 30 | 30 | 990 | 1 | □
| 車底電瓶線路延長整理 | 90 | 120 | 1080 | 1 | □
| 倒車雷達線路延長 | 45 | 165 | 1125 | 1 | □
| 蜂鳴器電路製作 | 30 | 195 | 1155 | 1 | □
| 防滑帶開關線路製作 | 30 | 225 | 1185 | 1 | □
| LED燈線路製作 | 30 | 255 | 1215 | 1 | □
| 電瓶安裝 | 15 | 270 | 1230 | 1 | □
OP6 車輛零件安裝作業 | 第三點肩部安全帶安裝 | 15 | 15 | 1245 | 1 | □
| 天篷加工 | 30 | 45 | 1275 | 1 | □
| 尾門緊急開關安裝 | 50 | 65 | 1325 | 1 | □
| 尾門LED警示燈條安裝 | 50 | 115 | 1375 | 1 | □
| 輪椅區左右扶手安裝 | 60 | 175 | 1435 | 1 | □
| 尾門扶手安裝 | 60 | 235 | 1495 | 1 | □
| B柱側門左右扶手安裝 | 100 | 335 | 1595 | 1 | □
| 車內其他復原飾板安裝 | 120 | 455 | 1715 | 1 | □
| 安裝車內座椅 | 15 | 470 | 1730 | 2 | □
| 安裝固定座及防滑帶轉接座 | 45 | 515 | 1775 | 1 | □
| 車內輪椅區鋁板安裝 | 90 | 605 | 1865 | 2 | □
| 車內耐燃地墊地墊黏貼 | 60 | 665 | 1925 | 2 | □
| 內斜坡邊緣矽利康填縫 | 20 | 685 | 1945 | 1
| 內斜坡電瓶蓋安裝 | 60 | 745 | 2005 | 1 | □
| 安裝座椅安全帶 | 10 | 755 | 2015 | 1 | □
| 外斜坡安裝 | 240 | 995 | 2255 | 2 | □
| 尾燈安裝 | 10 | 1005 | 2265 | 1 | □
| 尾門保桿安裝 | 90 | 1095 | 2355 | 1 | □
| 霧燈線路安裝 | 15 | 1110 | 2370 | 1 | □
| 尾門保桿ABCD蓋安裝 | 180 | 1290 | 2550 | 1 | □
| 防水段安裝 | 120 | 1410 | 2670 | 1 | □
| 緩衝機構安裝 | 200 | 1490 | 2870 | 1 | □
OP7 最後加工檢查 | 輪椅區貼紙 | 60 | 60 | 2930 | 1 | □
| 斜坡板耐磨金鋼砂紙 | 75 | 135 | 3005 | 1 | □
| 車外輪椅人標示貼紙 | 15 | 150 | 3020 | 1 | □
| 斜坡板調整 | 180 | 330 | 3200 | 1 | □
| 填寫工單、自主檢查表、清潔 | 60 | 390 | 3260 | 1 | □
|  | 線上總工時： |  | 7.2444
2024/03/25 V02. TB-T58-1
線外加工
作業分類 | 工作名稱 | 工時/分鐘 | 分段工時 | 累計工時 | 作業人數 | 完成
外斜坡組裝作業 | 組外斜坡板鉸鏈1 | 20 | 20 | 20 | 1 | □
| 組鋁板第一段 | 20 | 40 | 40 | 1 | □
| 組開關構件 | 40 | 80 | 80 | 1 | □
| 組內折構件 | 40 | 120 | 120 | 1 | □
| 組外斜坡板鉸鏈2 | 20 | 140 | 140 | 1 | □
| 組鋁板第二段 | 20 | 160 | 160 | 1 | □
| 組連接片 | 30 | 190 | 190 | 1 | □
| 組外斜坡板鉸鏈3*2 | 20 | 210 | 210 | 1 | □
| 組鋁板第三段 | 20 | 230 | 230 | 1 | □
| 組斜坡扶手*2 | 10 | 240 | 240 | 1 | □
| 上螺絲膠 | 30 | 270 | 270 | 1 | □
地墊加工 | 治具描繪 | 60 | 60 | 330 | 1 | □
| 防水耐燃地墊切割 | 135 | 195 | 465 | 1 | □
| 車內輪椅區鋁板切割 | 45 | 240 | 510 | 1 | □
後保桿切割 | 依畫線尺寸切割 | 45 | 45 | 555 | 1 | □
| 倒車雷達位置挖孔 | 15 | 60 | 570 | 1 | □
安全帶 | 第三點支架安全帶更換 | 45 | 45 | 615 | 1 | □
| 輪椅捲收器扣座更換 | 10 | 55 | 625 | 1 | □
輪椅區備料 | 輪椅區前固定座焊接 | 60 | 60 | 685 | 1 | □
| 緊急開關鋼索預備 | 20 | 80 | 765 | 1 | □
| 防滑帶線路預拉 | 30 | 110 | 875 | 1 | □
選配安裝 | 側踏安裝 | 180 | 180 | 1055 | 1 | □
|  | 線外加工工時： |  | 2.3444
2024/03/25 V02. TB-T58-1