## 空白
台灣福祉科技有限公司 -○○○年 工程變更總覽表
序 | 車款 | 顧客需求單號 | 新ECN編號 | 設變前料號 | 設變後料號 | 品名 | 變更日期 | 申請人 | 發行日期 | 發行人 | 備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[7 empty] | 製表：吳俊緯 |  | 112/06/15 V01.TB-T67

## 112
台灣福祉科技有限公司 - 112年 工程變更總覽表
序 | 車款 | 顧客需求單號 | 新ECN編號 | 設變前料號 | 設變後料號 | 品名 | 變更日期 | 申請人 | 發行日期 | 發行人 | 備註
1 | DELICA復康巴士 | NA | ECN-20230130-01 | 430000051 430000061 430000071 430000111 430000121 430000151 430000161 | 430000051 430000061 430000071 430000111 430000121 430000151 430000161 | CY02-折疊椅-雙人座(得利卡) CY02-1-折疊椅-雙人座(得利卡)(雙北市專用) CY03-折疊椅-三人座(得利卡) SL01-1-得利卡正駕輪凸單人側椅 SL01-2-得利卡副駕輪凸單人側椅 SL02-1-得利卡正駕輪凸兩人側椅 SL02-2-得利卡副駕輪凸兩人側椅 | 2023-01-30 | 江冠毅 | 2023-02-08 | 許佳惠 | 法規要求
2 | DELICA沐浴車 | PC20230201-01 | ECN-20230208-01 | AX1076161 | AX1076161 | 水箱上蓋-R1(V2) | 2023-02-08 | 吳俊緯 | 2023-02-22 | 許佳惠
3 | DELICA復康巴士 | NA | ECN-20230222-01 | 110000011 220000061 | 110000011 220000061 | 後門把手(MB702186) 警示燈12V(蜂鳴器無聲) | 2023-02-22 | 吳俊緯 | 2023-03-03 | 許佳惠 | 降低成本
4 | 復康巴士升降機全車系 (微動開關模式適用) | NA | ECN-20230224-01 |  |  | 升降機接線 | 2023-02-24 | 林保伶 | 2023-03-07 | 許佳惠 | 製程優化
5 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230314-01 | EM2076071 EM20Z0021 | EM2076072 EM20Z0022 | 0-ramp1-frk1e-前連接片-1 1-ramp1e-1-電動-內斜坡板總成 | 2023-03-14 | 吳俊緯
6 | SIENTA福祉車 | NA | ECN-20230316-01 | EH1082021 | EH1082021 | RS-82-32175-連接桿軸心(V2) | 2023-03-16 | 吳俊緯 | 2023-03-27 | 許佳惠
7 | DELICA沐浴車 | NA | ECN-20230330-01 | AX1061331 | AX1061331 | WVH009-R3-帆布五件組-防護帆布(大)(V2) | 2023-03-30 | 吳俊緯 | 2023-04-19 | 許佳惠
8 | DELICA沐浴車 | NA | ECN-20230330-02 | AX1061301 | AX1061301 | WVH005-R2-網紗頭枕(V2) | 2023-03-30 | 吳俊緯 | 2023-04-19 | 許佳惠
9 | 國產化沐浴車 | NA | ECN-20230517-01 | AX1067041 | AX1067041 AX1067061 | ABS淋浴落水頭(珠鍊70CM)(一組)附排水管 深溝型水塞組(1-1/4") | 2023-05-17 | 吳俊緯 | 2023-05-25 | 許佳惠 | 客訴
10 | 國產化沐浴車 | NA | ECN-20230517-02 | AM10V0011 | AM10V0011 | 國產化-浴缸組立 | 2023-05-17 | 李誼裕 | 2023-05-25 | 許佳惠 | 客訴
11 | 國產化沐浴車 | NA | ECN-20230518-01 | AM10V0011 | AM10V0011 | 國產化-浴缸組立 | 2023-05-18 | 吳俊緯 | 2023-05-25 | 許佳惠 | 自主
12 | DELICA沐浴車 | NA | ECN-20230523-01 | AX1061321 | AX1061321 | WVH008-R3-浴缸擔架帆布 | 2023-05-23 | 吳俊緯 | 2023-06-30 | 許佳惠 | 客訴
13 | 國產化沐浴車 | NA | ECN-20230609-01 | AM10V0011 | AM10V0011 | 國產化-浴缸組立 | 2023-06-09 | 吳俊緯 | 2023-06-30 | 許佳惠 | 客訴
14 | 國產化沐浴車 | NA | ECN-20230614-01 | AM10Z0031 | AM10Z0031 | DA-211-200N00-國產化擔架組 | 2023-06-14 | 吳俊緯 | 2023-06-30 | 許佳惠 | 客訴
15 | SIENTA福祉車 | NA | ECN-20230619-01 | EH1082011 | EH1082011 | RS-82-32163-對位導桿(V4) | 2023-06-19 | 吳俊緯 | 2023-07-12 | 許佳惠 | 自主
16 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230621-01 | EM2076201 EM2076211 | EM2076521 EM2076531 | 對位導桿支架(左) 對位導桿支架(右) | 2023-06-21 | 吳俊緯 | 2023-07-20 | 許佳惠 | 品質改善
17 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230621-02 | EM2082011 | EM2082011 | 連桿軸心(V2) | 2023-06-21 | 吳俊緯 | 2023-07-20 | 許佳惠 | 品質改善
18 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230621-03 | EM2082021 | EM2082021 | 連接軸軸套(V2) | 2023-06-21 | 吳俊緯 | 2023-07-20 | 許佳惠 | 品質改善
19 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230707-01 | EM2076291 190000011 | EM2076291 190000031 EM2082041 EM2082061 | 修改：EM2076291-導線輪支架(V2) 修改：190000031-普立輪25 新增：EM2082041-鋼索限位襯套 新增：EM2082061-鋼索U型滾輪襯套 | 2023-07-07 | 吳俊緯 | 2023-08-08 | 許佳惠 | 品質改善
20 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230712-01 | EM2076521 EM2076531 | EM2076521 EM2076531 | 對位導桿支架(左)(V2) 對位導桿支架(右)(V2) | 2023-07-12 | 吳俊緯 | 2023-08-08 | 許佳惠 | 品質改善
21 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230712-02 | EM2076321 EM2076331 EM2076381 EM2076391 | EM2076321 EM2076331 | 緩衝組外蓋-1(V2) 緩衝組外蓋-2(V2) | 2023-07-12 | 吳俊緯 | 2023-08-08 | 許佳惠 | 品質改善
22 | VERYCA福祉車 | NA | ECN-20230712-03 | EM2076311 | EM2076311 | 導軌(V2) | 2023-07-12 | 吳俊緯 | 2023-08-08 | 許佳惠 | 品質改善
23 | SIENTA福祉車 | NA | ECN-20230712-04 | 0-000099 0-000100 0-000101 0-000102 | ET1012011 ET1012021 ET1012031 ET1012041 | 扭力短桿L1(5_5) 扭力短桿R1(5_5) 扭力短桿L2(5_5) 扭力短桿R2(5_5) | 2023-07-12 | 吳俊緯 | 2023-07-21 | 許佳惠 | 品質改善
24 |  | NA | ECN20230904-01 | AM30Z0051 | AM30Z0051 | 左托盤組 | 2023-09-04 | 吳俊緯
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[7 empty] | 製表：吳俊緯 |  | 112/06/15 V01.TB-T67