## 空白ISO版
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Workforce by Work Section Table)
製表日期 : / /
小型廂式露營車(多量)工時工段(序)表
三階文件名稱 |  |  | 三階文件版次
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 完成
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
合計(分) |  |  | 0 | 0 | 合計(人時) | 0 | 0%
天數 |  |  | 0 | 0 | 人天數 | 0
廠務單位(生產) |  | 廠務單位(開發) |  |  |  | 制訂人
日 期： | ／ ／ | 日 期： | ／ ／ |  |  | 日 期： | ／ ／
備註說明： | [7 empty] | 2024/03/25 V02. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。

## 簡化版
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Workforce by Work Section Table)
製表日期 : 2024/06/25
小型廂式露營車(多量)工時工段(序)表
三階文件名稱 | WP-T33 小型廂式露營車製程作業規範 (掀頂帳用)-中華新得利卡 |  | 三階文件版次 |  |  | 01
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 完成
1. 車內拆除防護作業作業 | 依順序拆下單人座椅、雙人座椅、三人座椅。 |  | 30 | 3.75 | 2 | 1.125 | 0.692% | □
| 拆下單人座椅、雙人座椅、三人座椅固定螺絲。 |  | 20 | 2.5 | 1 | 0.375 | 0.2307% | □
| 拆下單人座椅固定扣。 |  | 20 | 2.5 | 1 | 0.375 | 0.2307% | □
| 拆下安全帶螺絲。 |  | 20 | 2.5 | 1 | 0.375 | 0.2307% | □
| 拆除冷氣外蓋 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
| 拆除冷氣管 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
| 拆下車頂樑柱 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
| 車內四周防飛濺防護 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
2.車頂畫線切割作業 | 車頂畫線 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
| 切割車頂，切割邊緣 |  | 240 | 30 | 1 | 4.5 | 2.768% | □
| 去除銳角毛邊 |  | 120 | 15 | 1 | 2.25 | 1.384% | □
| 試組裝掀頂蓋 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
| 切割邊塗防鏽漆 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
3.車頂框安裝作業 | 組裝上框周邊 |  | 480 | 60 | 2 | 18 | 11.07% | □
| 結合處防水膠塗裝 |  | 240 | 30 | 2 | 9 | 5.536% | □
| 零件接合處與螺栓孔塗布車身膠防水 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
| 裝上床板，檢測上框是否變形，間隙過大 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
4.支架安裝與防水作業 | 組裝掀頂上框支架 |  | 240 | 30 | 2 | 9 | 5.536% | □
| 組裝氣壓棒 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
5.邊蓋安裝與防水作業 | 黏貼車身塗裝防止安裝側邊防水蓋 |  | 180 | 22.5 | 2 | 6.75 | 4.152% | □
| 螺絲孔塗抹車身膠 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
6.安裝車頂蓋-帳篷安裝 | 以吸盤固定於頂棚上蓋 |  | 30 | 3.75 | 2 | 1.125 | 0.692% | □
| 以天車吊起至適當位置加以組裝 |  | 120 | 15 | 4 | 9 | 5.536% | □
| 組裝帳篷下圈套入車頂下叧外部，內圈以壓板壓住鎖附自攻螺絲 |  | 480 | 60 | 2 | 18 | 11.07% | □
| 安裝緩衝桿並於伸縮部位塗佈潤滑油 |  | 240 | 30 | 2 | 9 | 5.536% | □
| 安裝後擋水蓋 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
| 安裝前擋水蓋 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
| 安裝兩側擋水條 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
| 安裝擋水條蓋 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
7.安裝內飾板與座椅 | 安裝上框內布飾蓋 |  | 240 | 30 | 2 | 9 | 5.536% | □
| 安裝座椅 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
8.安裝法規品作業 | 安裝車側帳支架螺絲塗車身膠防水 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
| 安裝車側帳後面不得超過車身 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
| 安裝滅火器 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
9.漏水檢查作業 | 關閉車頂蓋以高壓水柱噴灑接縫處每邊1分鐘x4邊，開啟後帳棚布不得有水珠並漏水至車內 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
| 開啟車頂蓋以水管噴灑帳篷 車內不得有水珠 |  | 60 | 7.5 | 2 | 2.25 | 1.384% | □
10.車輛內裝清潔收尾作業 | 撕除保護膠膜，檢查車身否有刮傷 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
| 車身內部以水蠟擦拭汙損部位 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
11.線外加工-車頂蓋加工作業 | 車頂蓋依照車身噴漆 內部安裝上框 裝置帳篷上圈 |  | 120 | 15 | 2 | 4.5 | 2.768% | □
| 中間區貼頂棚布 |  | 240 | 30 | 2 | 9 | 5.536% | □
| 安裝掀頂框把手 |  | 30 | 3.75 | 1 | 0.5625 | 0.346% | □
| 安裝快扣 |  | 60 | 7.5 | 1 | 1.125 | 0.692% | □
合計(分) |  |  | 4710 | 588.75 | 合計(人時) | 162.5625 | 100%
天數 |  |  | 9.8125 | 1.2266 | 人天數 | 20.3203
廠務單位(生產) |  | 廠務單位(開發) |  |  |  | 制訂人 | 郭文宗
日 期： | ／ ／ | 日 期： | ／ ／ |  |  | 日 期： | 2024-06-25
備註說明： | [7 empty] | 2024/03/25 V02. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。

## 複雜版
線上加工 |  | 單位：min
作業分類 | 工作名稱 | 動作工時 | 分段工時 | 累計工時 | 作業人數 | 完成
OP1 車輛拆除作業 | 車輛上線頂高 | 20 | 20 | 20 | 2 | □
| 拆除車內座椅 | 40 | 60 | 60 | 2 | □
| 拆除座椅安全帶 | 30 | 180 | 90 | 2 | □
| 拆除車輛內裝飾板 | 90 | 150 | 180 | 2 | □
| VERYCA | 30 | 210 | 210 | 2 | □
| 拆除車內照明燈 | 10 | 220 | 220 | 2 | □
| 拆除車天篷 | 20 | 240 | 240 | 2 | □
| 拆除電瓶及線路 | 20 | 260 | 260 | 2 | □
| 標記車內中心線 | 45 | 305 | 305 | 1 | □
| 後保桿畫切線 | 20 | 325 | 325 | 1 | □
| 後保桿畫倒車雷達偏移點 | 10 | 335 | 335 | 1 | □
| 拆除車尾燈 | 10 | 335 | 345 | 1 | □
| 拆除倒車雷達線路 | 20 | 355 | 365 | 1 | □
| 拆除霧燈線路 | 20 | 375 | 385 | 1 | □
| 拆除後保險桿 | 15 | 390 | 400 | 1 | □
| 防塵及包覆 | 30 | 420 | 430 | 2 | □
| 拆除排氣管後段 | 20 | 440 | 450 | 2 | □
| 入庫清點 | 35 | 475 | 485 | 2 | □
OP2 後橫樑切割焊接作業 | 後樑焊尾門框接治具安裝 | 30 | 30 | 515 | 2 | □
| 後橫樑、內斜坡切割治具畫線 | 30 | 60 | 545 | 1 | □
| 尾門門框固定治具安裝 | 30 | 90 | 575 | 2 | □
| 切割後橫樑 | 60 | 150 | 635 | 1 | □
| 焊接後橫樑 | 120 | 270 | 755 | 1 | □
| 防水條延伸片焊接 | 50 | 320 | 805 | 1 | □
| 後樑焊接治具拆除 | 10 | 330 | 815 | 2 | □
| 排氣管支架焊接 | 20 | 360 | 835 | 1 | □
OP3 內斜坡切割焊接作業 | 切割內斜坡 | 75 | 75 | 890 | 1 | □
| 制震膠墊移除 | 30 | 105 | 920 | 2 | □
| 車身膠安裝木條 | 20 | 125 | 940 | 2 | □
| 內斜坡放置與後橫樑對鎖 | 20 | 145 | 960 | 2 | □
| 內斜坡強力拉釘固定 | 45 | 190 | 1005 | 2 | □
| 內斜坡支架焊接 | 150 | 340 | 1155 | 1 | □
| 尾門門框固定治具拆除 | 15 | 375 | 850 | 2 | □
OP4 噴漆防鏽作業 | 銲接部位防鏽鍍鋅漆 | 15 | 15 | 865 | 1 | □
| 銲接部位平光黑面漆 | 15 | 30 | 880 | 1 | □
| 車底車身膠塗抹 | 30 | 60 | 910 | 1 | □
| 底盤隔音制震膠 | 30 | 90 | 940 | 1 | □
| wax防鏽保護蠟 | 20 | 110 | 960 | 1 | □
OP5 車輛電系安裝作業 | 排氣管安裝 | 30 | 30 | 990 | 1 | □
| 車底電瓶線路延長整理 | 90 | 120 | 1080 | 1 | □
| 倒車雷達線路延長 | 45 | 165 | 1125 | 1 | □
| 蜂鳴器電路製作 | 30 | 195 | 1155 | 1 | □
| 防滑帶開關線路製作 | 30 | 225 | 1185 | 1 | □
| LED燈線路製作 | 30 | 255 | 1215 | 1 | □
| 電瓶安裝 | 15 | 270 | 1230 | 1 | □
OP6 車輛零件安裝作業 | 第三點肩部安全帶安裝 | 15 | 15 | 1245 | 1 | □
| 天篷加工 | 30 | 45 | 1275 | 1 | □
| 尾門緊急開關安裝 | 50 | 65 | 1325 | 1 | □
| 尾門LED警示燈條安裝 | 50 | 115 | 1375 | 1 | □
| 輪椅區左右扶手安裝 | 60 | 175 | 1435 | 1 | □
| 尾門扶手安裝 | 60 | 235 | 1495 | 1 | □
| B柱側門左右扶手安裝 | 100 | 335 | 1595 | 1 | □
| 車內其他復原飾板安裝 | 120 | 455 | 1715 | 1 | □
| 安裝車內座椅 | 15 | 470 | 1730 | 2 | □
| 安裝固定座及防滑帶轉接座 | 45 | 515 | 1775 | 1 | □
| 車內輪椅區鋁板安裝 | 90 | 605 | 1865 | 2 | □
| 車內耐燃地墊地墊黏貼 | 60 | 665 | 1925 | 2 | □
| 內斜坡邊緣矽利康填縫 | 20 | 685 | 1945 | 1
| 內斜坡電瓶蓋安裝 | 60 | 745 | 2005 | 1 | □
| 安裝座椅安全帶 | 10 | 755 | 2015 | 1 | □
| 外斜坡安裝 | 240 | 995 | 2255 | 2 | □
| 尾燈安裝 | 10 | 1005 | 2265 | 1 | □
| 尾門保桿安裝 | 90 | 1095 | 2355 | 1 | □
| 霧燈線路安裝 | 15 | 1110 | 2370 | 1 | □
| 尾門保桿ABCD蓋安裝 | 180 | 1290 | 2550 | 1 | □
| 防水段安裝 | 120 | 1410 | 2670 | 1 | □
| 緩衝機構安裝 | 200 | 1490 | 2870 | 1 | □
OP7 最後加工檢查 | 輪椅區貼紙 | 60 | 60 | 2930 | 1 | □
| 斜坡板耐磨金鋼砂紙 | 75 | 135 | 3005 | 1 | □
| 車外輪椅人標示貼紙 | 15 | 150 | 3020 | 1 | □
| 斜坡板調整 | 180 | 330 | 3200 | 1 | □
| 填寫工單、自主檢查表、清潔 | 60 | 390 | 3260 | 1 | □
|  | 線上總工時： |  | 7.2444
2024/03/25 V02. TB-T58-1
線外加工
作業分類 | 工作名稱 | 工時/分鐘 | 分段工時 | 累計工時 | 作業人數 | 完成
外斜坡組裝作業 | 組外斜坡板鉸鏈1 | 20 | 20 | 20 | 1 | □
| 組鋁板第一段 | 20 | 40 | 40 | 1 | □
| 組開關構件 | 40 | 80 | 80 | 1 | □
| 組內折構件 | 40 | 120 | 120 | 1 | □
| 組外斜坡板鉸鏈2 | 20 | 140 | 140 | 1 | □
| 組鋁板第二段 | 20 | 160 | 160 | 1 | □
| 組連接片 | 30 | 190 | 190 | 1 | □
| 組外斜坡板鉸鏈3*2 | 20 | 210 | 210 | 1 | □
| 組鋁板第三段 | 20 | 230 | 230 | 1 | □
| 組斜坡扶手*2 | 10 | 240 | 240 | 1 | □
| 上螺絲膠 | 30 | 270 | 270 | 1 | □
地墊加工 | 治具描繪 | 60 | 60 | 330 | 1 | □
| 防水耐燃地墊切割 | 135 | 195 | 465 | 1 | □
| 車內輪椅區鋁板切割 | 45 | 240 | 510 | 1 | □
後保桿切割 | 依畫線尺寸切割 | 45 | 45 | 555 | 1 | □
| 倒車雷達位置挖孔 | 15 | 60 | 570 | 1 | □
安全帶 | 第三點支架安全帶更換 | 45 | 45 | 615 | 1 | □
| 輪椅捲收器扣座更換 | 10 | 55 | 625 | 1 | □
輪椅區備料 | 輪椅區前固定座焊接 | 60 | 60 | 685 | 1 | □
| 緊急開關鋼索預備 | 20 | 80 | 765 | 1 | □
| 防滑帶線路預拉 | 30 | 110 | 875 | 1 | □
選配安裝 | 側踏安裝 | 180 | 180 | 1055 | 1 | □
|  | 線外加工工時： |  | 2.3444
2024/03/25 V02. TB-T58-1