## B表-新材料開發計畫表 (空白)
新材料開發計畫表 （B表） New Materials Development Plan (B Table)
專案案號 |  |  | 專案名稱 |  |  | 執行期間(起迄日) | [8 empty] | 專案 擔當 |  |  |  | 更新日期
○○○○○○○○○ | [8 empty] | 客戶名稱 |  |  | 費用/數量/LT |  |  |  |  | 跟催註記 |  | 重要日程(檢核點) |  |  | 排程 (週) | [21 empty] | PM 確認
編號 | 原料分類 | 原廠料號 | 名稱 | 規格 | 標準/選配 | 數量 | 單位 | 照片 |  | 廠商I | 廠商II | 詢價 | 模具費 | 打樣費 | 數量 | LT | 目前進度 | 備註 | 設計需求日 | 發包需求日 | T0試樣 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
2025/09/25 V02.TB-T54

## B表-新材料開發計畫表 (範例)
新材料開發計畫表 （B表） New Materials Development Plan (B Table)
專案案號 | 2510CFR02 |  | 專案名稱 | 中軸高頂Crafter救護車(消防局) |  | 執行期間(起迄日) |  |  |  | 2025/07/23 ~ NOW | [5 empty] | 專案 擔當 |  |  |  | 更新日期
VW CRAFTER 加護救護車裝備標準 | [8 empty] | 客戶名稱 |  |  |  | 費用/數量/LT |  |  |  |  | 跟催註記 |  | 重要日程(檢核點) |  |  | 排程 (週) | [21 empty] | PM 確認
編號 | 原料分類 | 原廠料號 | 名稱 | 規格 | 標準/選配 | 數量 | 單位 | 照片 |  |  | 廠商I | 廠商II | 詢價 | 模具費 | 打樣費 | 數量 | LT | 目前進度 | 備註 | 設計需求日 | 發包需求日 | T0試樣 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22
1 | 車輛改裝 |  | CRAFTER實車 | 中軸高頂 (MWB/HR) | 標準 | 1 | 輛 | [10 empty] | 2025.11月到港 | bar: T0試樣
2 |  |  | AM改裝套件 | EN-1789 / TYPE B | 標準 | 1 | 套 | bar: T0試樣
3 |  |  | 救護人員座椅 | 座椅及安全氣囊 | 標準 | 1 | 組 | bar: T0試樣
4 | 一般救護車裝備標準 |  | 一、附有腳架滑輪之擔架床。 | 長度大於一七○公分；寬度大於五○公分；載重大於一五○公斤。 | 標準 | 1 | 組 |  |  |  | 信隆 |  |  |  | 20000
5 |  |  | 二、攜帶式及固定式氧氣組各一組。 | 攜帶式，其氧氣筒容量，應大於四○○公升；固定式，應含流量計及潮濕瓶等配件，其氧氣筒容量，應大於二○○○公升。 |  | 1 | 組
6 |  |  | 三、氧氣鼻管一組。 |  |  | 1 | pcs
7 |  |  | 四、成人及兒童使用之簡單型、非再吸入 型氧氣面罩各一組。 |  |  | 1 | pcs
8 |  |  | 五、八號抽吸導管及十四號抽吸導管各二 組。
9 |  |  | 六、可攜帶式抽吸器組一組。 |  |  | 1 | pcs
10 |  |  | 七、手持式血氧濃度分析儀。 |  |  | 1 | pcs
11 |  |  | 八、可折疊式搬運椅或椅式擔架一組。 |  |  | 1 | 式
12 |  |  | 九、長背板或鏟式擔架一組；並應含固定 | 長度大於一五○公分；寬度大於四○公分；載重大於一五○公斤 |  | 1 | 式
13 |  |  | 帶之配件二組以上。 |  |  | 1 | 式
14 |  |  | 十、軀幹固定器組一組。
15 |  |  | 十一、頭頸部固定器一組。
16 |  |  | 十二、可拋棄式大、中、小號頸圈各二組 |  |  | 2 | pcs
17 |  |  | ，或可調整型三組。
18 |  |  | 十三、充氣、抽氣或捲筒式之固定四肢用
19 |  |  | 護木二卷。
20 |  |  | 十四、保護固定帶四條。
21 |  |  | 十五、一般急救箱 | 含體溫測量器、寬膠帶、紙膠、止血帶、剪刀、優點棉片或 優碘液、護目鏡、外科口罩、鑷子（有齒、無齒）棉棒（大 、中、小）、紗布、壓舌板、咬合器、口呼吸道（含各種大 小型式五種以上）、鼻咽呼吸道（含各種大小型式五種以上 ）、瞳孔筆及其備用電源、驅血帶（靜脈注射用）、血壓計 、聽診器、彈性紗繃或彈性繃帶（大、中、小）、三角巾、 無菌手套、酒精棉片、彎盆、一般垃圾袋及感染性垃圾袋、 沖洗用生理食鹽水（500ml）、甦醒球。
22 |  |  | 十六、可丟棄式手套一盒。
23 |  |  | 十七、毛毯或被單一條。
24 |  |  | 十八、滅火器一組。
25 |  |  | 一、一般救護車規定之裝備。
26 | 加護救護車裝備標準 |  | 二、成人及小兒喉罩呼吸道各一組。 |  |  | 2 | pcs
27 |  |  | 三、可攜帶式之心臟監視器一組。 |  |  | 1 | set
28 |  |  | 四、血糖機一組。 |  |  | 1 | set |  |  |  | 7/06發包估價
29 |  |  | 五、攜帶型自動呼吸器一組。 |  |  | 2 | pcs
30 |  |  | 六、心臟電擊器一組。 |  |  | 2 | pcs
31 |  |  | 七、生產處理包一組。 | 含鑷子、組織剪、彎盆、止血鉗、臍夾、4 × 4吋紗布、治療 巾、洞巾、吸痰球、被單、外包布等。 |  | 1 | 組 |  |  |  | OK
32 | [5 empty] | 2 | pcs
33 |  |  | 八、燒傷包一組。 | 含大、中、小紗布、薄膠膜等。 |  | 4 | pcs
34 |  |  | 九、加護急救箱一組 | 含適當尺吋拋棄式空針及針頭、適當尺吋靜脈留置針、iv lock 靜脈套管、iv set 靜脈點滴管、螺絲起子、壓舌板、潤滑膠、 鑷子（有齒、無齒）、檢體試管、喉鏡，含直式及彎式葉片各 三（含）支以上、氣管內管（各種尺寸，ID3-ID8）、氣管內 管之導入管、Cricothyroidotomy set、鼻胃管、Albuterol 或其他 吸入性支氣管擴張劑（包含MDI及霧化溶液）、Atropine、Calcium chloride（10%）或 Calcium gluconate、Vena、Premix、Diclofenac Sodium、Diazepam（10mg）、Epinephrine、Furosemide、Hyoscine Butylbromide 2%、Lidocaine（Xylocaine）、Magnesium Sulfate、 Naloxone、Sodium bicarbonate、50% G/W、Ringer's Sol、Mannitol、 0.9%Sodium Chloride（500 ml）、5% G/W（500ml）、Nifedipine （10mg）、 NTG. tab（硝基甘油舌下片）、活性炭液劑、Amiodarone （150mg）等。 |  | 1 | set
35
36
37 | [7 empty] | 製表 | 郭文宗
38
39
40 |  |  | 十、無線電對講機或行動電話。
2025/09/25 V02.TB-T54