## 單輪椅區
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Time by Work Section Table)
生產台當數： | 1 |  |  |  | 生產標準工時(人天數) |  | 生組 | 6 | 生準 | 1 | (生管排程用)
WP-T13 載運輪椅車輛製程作業規範(福特旅行家KOMBI WAV 輪椅升降台 單輪椅區) V01-工時工段(序)表 | [10 empty] | 本表簡稱： 標工表
三階文件編號 | WP-T13 | 三階文件版次 | V01 | 適用(BOM)母件 產品結構編號 | FF60X0131-670法規-復康巴士-福特旅行家(九座)KOMBI配置N3(詳附件) | [5 empty] | 工段(序) 對應 半成品編號
三階文件名稱 | 載運輪椅車輛製程作業規範 (福特旅行家KOMBI WAV 輪椅升降台) |  |  | 半成品 (編號-名稱) | MF60ZX041-福特KOMBI-解碼器電線組立 FF60V0011-福特KOMBI側踏組立 MF60ZX031-福特KOMBI-側踏電線組立
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 主工段 (人時) | 主工段 (佔比) | 完成
車輛拆除作業 | 檢查車輛外觀/上線 |  | 45 | 5.625 | 2 | 77.625 | 2.704% | 282.9 | 9.35% | □ |  | 1773.5 | 分鐘
| 拆除座椅、椅腳固定座及原廠地板 |  | 51 | 6.375 | 2 | 87.975 | 3.065% |  |  | □ |  | 29.5583 | 小時
| 拆除內裝 |  | 51 | 6.375 | 2 | 87.975 | 3.065% |  |  | □ |  | 3.9411 | 天
| 上頂車板 |  | 17 | 2.125 | 2 | 29.325 | 1.022% |  |  | □
電系施工作業 | 安裝升降機安全警示控制系統 |  | 133 | 16.625 | 2 | 229.425 | 7.993% | 450.225 | 14.88% | □ | MF60ZX041
| 安裝車室照明燈線路 |  | 60 | 7.5 | 2 | 103.5 | 3.606% |  |  | □
| 安裝升降機線路 |  | 68 | 8.5 | 2 | 117.3 | 4.087% |  |  | □
支架安裝作業 | 尾門扶手鎖點製作 |  | 34 | 4.25 | 2 | 58.65 | 2.043% | 58.65 | 1.938% | □
| 第三點安全帶支架 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | □
輪椅區地板施工作業 | 安裝鋁板 |  | 76.5 | 9.5625 | 2 | 131.9625 | 4.598% | 646.0125 | 21.35% | □
| 黏貼耐燃防焰地墊 |  | 51 | 6.375 | 2 | 87.975 | 3.065% |  |  | □
| 安裝原廠座椅固定座安裝 |  | 17 | 2.125 | 2 | 29.325 | 1.022% |  |  | □
束縛系統安裝作業 | 崁入式固定座安裝 |  | 230 | 28.75 | 2 | 396.75 | 13.82% | 483 | 15.96% | □
| 後輪椅區第三點安全帶安裝 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 3.005% |  |  | □
零配件安裝作業 | 安裝車內飾板 |  | 30 | 3.75 | 2 | 51.75 | 1.803% | 379.5 | 12.54% | □
| 安裝輪椅區扶手 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 4.808% |  |  | □
| 安裝尾門扶手 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 4.808% |  |  | □
| 安裝升降機 |  | 30 | 3.75 | 2 | 51.75 | 1.803% |  |  | □
| 安裝升降機補強樑 |  | 140 | 17.5 | 2 | 241.5 | 8.414% |  |  | □
復原作業 | 安裝原廠座椅 |  | 140 | 17.5 | 2 | 241.5 | 8.414% | 241.5 | 7.982% | □
最後加工檢查 | 下車道 |  | 70 | 8.75 | 1 | 78.75 | 2.744% | 376.875 | 12.46% | □
| 升降機調機 |  | 15 | 1.875 | 1 | 16.875 | 0.5879% |  |  | □
| 黏貼相關貼紙 |  | 40 | 5 | 1 | 45 | 1.568% |  |  | □
| 車輛清潔/出工位 |  | 20 | 2.5 | 1 | 22.5 | 0.7839% |  |  | □
| 自主檢查單初檢 |  | 55 | 6.875 | 2
| 自主檢查複檢及修正 |  | 190 | 23.75 | 1 | 213.75 | 7.447% |  |  | □
線外加工組裝作業 | 側踏組立 |  | 35 | 4.375 | 1 | 39.375 | 1.372% | 106.875 | 3.532% | □ | FF60V0011 | 95 | 分鐘
| 側踏電線組立 |  | 60 | 7.5 | 1 | 67.5 | 2.352% |  |  | □ | MF60ZX031 | 1.5833 | 小時
合計(分) |  |  | 1868.5 | 233.5625 | 合計(人時) | 2870.2875 | 100% | 3025.5375 | 100% |  |  | 0.21111 | 天
(操作/非操作)天數 |  |  | 4.1522 | 0.51903 | (生組)人天數 | 5.7571 |  | 6.3032
[5 empty] | (生準)人天數 | 0.22266
量移接收單位 | (量移種子教師) | (資材單位) | 量移交付單位 | 專案擔當 |  | (日期) |  |  | 制訂人 |  | 吳俊緯
| 小生管(組長) | (業務單位) |  | 產品/生技工程師 |  | (日期)
| 中生管(生管) | (品管單位) |  | 品保工程師 |  | (日期)
| (生產主管) | (售服單位) |  | 研發採購 |  | (日期) |  |  | 制訂日期 |  | 2025-05-05
| 大生管(CEO) | (財務單位) |  | 總經理 (專案結案終審) |  | (日期)
1.簽核流程：須於「設計與開發審查會議」說明後，由 制訂人發起 -->量移交付單位(會簽)-->量移接收單位(會簽)。 2.請各單位留意確認：(BOM)母件產品結構為本表之附件。 3.本表簽核時，請各單位記得簽名及加簽西元年月日。
備註說明： |  |  |  |  | 製表人：吳俊緯 |  |  |  |  | 2025/03/25 V03. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。

## 雙輪椅區
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Time by Work Section Table)
生產台當數： | 1 |  |  |  | 生產標準工時(人天數) |  | 生組 | 8 | 生準 | 1 | (生管排程用)
WP-T13 載運輪椅車輛製程作業規範(福特旅行家KOMBI WAV 輪椅升降台 ) V01-工時工段(序)表 | [10 empty] | 本表簡稱： 標工表
三階文件編號 | WP-T13 | 三階文件版次 | V01 | 適用(BOM)母件 產品結構編號 | FF60X0151-670法規-復康巴士-福特旅行家(九座)KOMBI配置N4(詳附件) | [5 empty] | 工段(序) 對應 半成品編號
三階文件名稱 | 載運輪椅車輛製程作業規範 (福特旅行家KOMBI WAV 輪椅升降台) |  |  | 半成品 (編號-名稱) | MF60ZX041-福特KOMBI-解碼器電線組立 FF60V0011-福特KOMBI側踏組立 MF60ZX031-福特KOMBI-側踏電線組立
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 主工段 (人時) | 主工段 (佔比) | 完成
車輛拆除作業 | 檢查車輛外觀/進工位 |  | 45 | 5.625 | 2 | 77.625 | 2.187% | 279.45 | 9.141% | □ |  | 2107 | 分鐘 | 2102
| 拆除座椅、椅腳固定座及原廠地板 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.43% |  |  | □ |  | 35.1167 | 小時
| 拆除內裝 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.43% |  |  | □ |  | 4.6822 | 天
| 上頂車板 |  | 17 | 2.125 | 2 | 29.325 | 0.8262% |  |  | □
電系施工作業 | 安裝升降機安全警示控制系統 |  | 150 | 18.75 | 2 | 258.75 | 7.29% | 534.75 | 17.49% | □ | MF60ZX041
| 安裝車室照明燈線路 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% |  |  | □
| 安裝升降機線路(正電線) |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% |  |  | □
支架安裝作業 | 尾門扶手鎖點製作 |  | 45 | 5.625 | 2 | 77.625 | 2.187% | 215.625 | 7.054% | □
| 第三點安全帶支架 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% |  |  | □
輪椅區地板施工作業 | 安裝鋁板 |  | 110 | 13.75 | 2 | 189.75 | 5.346% | 249.26 | 8.154% | □
| 黏貼耐燃防焰地墊 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% |  |  | □
| 安裝原廠座椅固定座安裝 |  | 100 | 12.5 | 2 | 172.5 | 4.86% |  |  | □
束縛系統安裝作業 | 崁入式固定座安裝 |  | 230 | 28.75 | 2 | 396.75 | 11.18% | 534.75 | 17.49% | □
| 前輪椅區第三點安全帶安裝 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.43% |  |  | □
| 後輪椅區第三點安全帶安裝 |  | 30 | 3.75 | 2 | 51.75 | 1.458% |  |  | □
零配件安裝作業 | 安裝車內飾板 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% | 569.25 | 18.62% | □
| 安裝輪椅區扶手 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 3.888% |  |  | □
| 安裝尾門扶手 |  | 30 | 3.75 | 2 | 51.75 | 1.458% |  |  | □
| 安裝升降機 |  | 140 | 17.5 | 2 | 241.5 | 6.804% |  |  | □
| 安裝升降機補強樑 |  | 140 | 17.5 | 2 | 241.5 | 6.804%
復原作業 | 安裝原廠座椅 |  | 70 | 8.75 | 2 | 120.75 | 3.402% | 120.75 | 3.95% | □
最後加工檢查 | 下車道 |  | 15 | 1.875 | 1 | 16.875 | 0.4754% | 446.25 | 14.6% | □
| 升降機調機 |  | 40 | 5 | 1 | 45 | 1.268% |  |  | □
| 黏貼相關貼紙 |  | 20 | 2.5 | 1 | 22.5 | 0.6339% |  |  | □
| 車輛清潔/出工位 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.43%
| 自主檢查單初檢 |  | 55 | 6.875 | 1 | 61.875 | 1.743% |  |  | □
| 自主檢查複檢及修正 |  | 190 | 23.75 | 1 | 213.75 | 6.022% |  |  | □
線外加工組裝作業 | 側踏組立 |  | 35 | 4.375 | 1 | 39.375 | 1.109% | 106.875 | 3.496% | □ | FF60V0011 | 95 | 分鐘
| 側踏電線組立 |  | 60 | 7.5 | 1 | 67.5 | 1.902% |  |  | □ | MF60ZX031 | 1.5833 | 小時
合計(分) |  |  | 2202 | 275.25 | 合計(人時) | 3549.45 | 100% | 3056.96 | 100% |  |  | 0.21111 | 天
(操作/非操作)天數 |  |  | 4.8933 | 0.61167 | (生組)人天數 | 7.172 |  | 6.3687
[5 empty] | (生準)人天數 | 0.22266
量移接收單位 | (量移種子教師) | (資材單位) | 量移交付單位 | 專案擔當 |  | (日期) |  |  | 制訂人 |  | 吳俊緯
| 小生管(組長) | (業務單位) |  | 產品/生技工程師 |  | (日期)
| 中生管(生管) | (品管單位) |  | 品保工程師 |  | (日期)
| (生產主管) | (售服單位) |  | 研發採購 |  | (日期) |  |  | 制訂日期 |  | 2025-05-05
| 大生管(CEO) | (財務單位) |  | 總經理 (專案結案終審) |  | (日期)
1.簽核流程：須於「設計與開發審查會議」說明後，由 制訂人發起 -->量移交付單位(會簽)-->量移接收單位(會簽)。 2.請各單位留意確認：(BOM)母件產品結構為本表之附件。 3.本表簽核時，請各單位記得簽名及加簽西元年月日。
備註說明： |  |  |  |  | 製表人：吳俊緯 |  |  |  |  | 2025/03/25 V03. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。