## 單輪椅區
台灣福祉科技有限公司 工時工段(序)表 (Standard Time by Work Section Table)
生產台當數： | 1 |  |  |  | 生產標準工時(人天數) |  | 生組 | 6 | 生準 | 1 | (生管排程用)
WP-T14 載運輪椅車輛製程作業規範(福特旅行家KOMBI WAV 快拆斜坡板) V01-工時工段(序)表 | [10 empty] | 本表簡稱： 標工表
三階文件編號 | WP-T14 | 三階文件版次 | V01 | 適用(BOM)母件 產品結構編號 | EF60X0071-670法規-復康巴士-福特旅行家(八座)KOMBI(7+1)-外掛斜坡板-G2(詳附件) | [5 empty] | 工段(序) 對應 半成品編號
三階文件名稱 | 載運輪椅車輛製程作業規範 (福特旅行家KOMBI WAV 快拆斜坡板) |  |  | 半成品 (編號-名稱) | FF60V0011-福特KOMBI側踏組立 MF60ZX031-福特KOMBI-側踏電線組立
作業分類(主工段名稱) | 工作名稱(次工段名稱) |  | 操作時間(分) | 非操作時間(分) | 人數 | 人時 | 比例 | 主工段 (人時) | 主工段 (佔比) | 完成
車輛拆除作業 | 檢查車輛外觀/上線 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.766% | 267.375 | 8.574% | □ |  | 1780 | 分鐘
| 拆除座椅及滑軌 |  | 35 | 4.375 | 2 | 60.375 | 1.936% |  |  | □ |  | 29.6667 | 小時
| 拆除內裝 |  | 45 | 5.625 | 2 | 77.625 | 2.489% |  |  | □ |  | 3.9556 | 天
| 拆除備胎及備胎架 |  | 10 | 1.25 | 2 | 17.25 | 0.5532% |  |  | □
| 上頂車板 |  | 15 | 1.875 | 2 | 25.875 | 0.8297% |  |  | □
電系施工作業 | 安裝電動牽引器 |  | 75 | 9.375 | 2 | 129.375 | 4.149% | 129.375 | 4.149% | □
| 安裝車室照明燈線路 |  | 65 | 8.125 | 2 | 112.125 | 3.595% | 112.125 | 3.595% | □
支架安裝作業 | 尾門扶手鎖點製作 |  | 40 | 5 | 2 | 69 | 2.213% | 69 | 2.213% | □
| 第三點安全帶支架 |  | 70 | 8.75 | 2 | 120.75 | 3.872% | 120.75 | 3.872% | □
輪椅區地板施工作業 | 安裝鋁塑板 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 4.425% | 577.875 | 18.53% | □
| 黏貼耐燃防焰地墊 |  | 55 | 6.875 | 2 | 94.875 | 3.042% |  |  | □
| 切割崁入式固定座安裝位置 |  | 200 | 25 | 2 | 345 | 11.06% |  |  | □
束縛系統安裝作業 | 崁入式固定座安裝 |  | 80 | 10 | 2 | 138 | 4.425% | 224.25 | 7.191% | □
| 後輪椅區第三點安全帶安裝 |  | 50 | 6.25 | 2 | 86.25 | 2.766% |  |  | □
零配件安裝作業 | 安裝輪椅區扶手 |  | 65 | 8.125 | 2 | 112.125 | 3.595% | 828 | 26.55% | □
| 安裝尾門扶手 |  | 55 | 6.875 | 2 | 94.875 | 3.042% |  |  | □
| 安裝車內飾板 |  | 65 | 8.125 | 2 | 112.125 | 3.595% |  |  | □
| 安裝側椅 |  | 145 | 18.125 | 2 | 250.125 | 8.021%
| 安裝斜坡板(含補強樑) |  | 150 | 18.75 | 2 | 258.75 | 8.297% |  |  | □
復原作業 | 安裝原廠座椅 |  | 40 | 5 | 2 | 69 | 2.213% | 69 | 2.213% | □
最後加工檢查 | 下車道 |  | 15 | 1.875 | 1 | 16.875 | 0.5411% | 471.75 | 15.13% | □
| 黏貼相關貼紙 |  | 40 | 5 | 1 | 45 | 1.443% |  |  | □
| 車輛清潔 |  | 90 | 11.25 | 1 | 101.25 | 3.247%
| 自主檢查單初檢 |  | 55 | 6.875 | 2 | 94.875 | 3.042%
| 自主檢查複檢及修正 |  | 190 | 23.75 | 3 | 213.75 | 6.854%
線外加工組裝作業 | 照明燈電線組立 |  | 30 | 3.75 | 1 | 33.75 | 1.082% | 249 | 7.985% | □ | FF60V0011 | 200 | 分鐘
| 側踏組立 |  | 40 | 5 | 2 | 69 | 2.213%
| 側踏電線組立 |  | 60 | 7.5 | 3 | 67.5 | 2.165%
| 快拆式斜坡板組立 |  | 40 | 5 | 1 | 45 | 1.443%
| 旅行家全車螺絲包及貼紙 |  | 30 | 3.75 | 1 | 33.75 | 1.082%
合計(分) |  |  | 1980 | 247.5 | 合計(人時) | 3118.5 | 100% | 3118.5 | 100% |  |  | 0.44444 | 天
(操作/非操作)天數 |  |  | 4.4 | 0.55 | (生組)人天數 | 5.9781 |  | 6.4969
[5 empty] | (生準)人天數 | 0.51875
量移接收單位 | (量移種子教師) | (資材單位) | 量移交付單位 | 專案擔當 |  | (日期) |  |  | 制訂人 |  | 吳俊緯
| 小生管(組長) | (業務單位) |  | 產品/生技工程師 |  | (日期)
| 中生管(生管) | (品管單位) |  | 品保工程師 |  | (日期)
| (生產主管) | (售服單位) |  | 研發採購 |  | (日期) |  |  | 制訂日期 |  | 2025-06-18
| 大生管(CEO) | (財務單位) |  | 總經理 (專案結案終審) |  | (日期)
1.簽核流程：須於「設計與開發審查會議」說明後，由 制訂人發起 -->量移交付單位(會簽)-->量移接收單位(會簽)。 2.請各單位留意確認：(BOM)母件產品結構為本表之附件。 3.本表簽核時，請各單位記得簽名及加簽西元年月日。
備註說明： |  |  |  |  | 製表人：吳俊緯 |  |  |  |  | 2025/03/25 V03. TB-T58
1. 操作時間(分)： 操作時間=基本時間+輔助時間
基本時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「為○ 」符號的時間。 ¦ 輔助時間：於工序標注 程序符號「○a□D▽◇」中「非○」符號的時間。
2. 非操作時間(分)： 非操作時間 = 服務時間+休息時間+準備與終結時間
服務時間(分)：一般按操作時間的2%～7%進行計算。 ¦ 休息時間(分)：一般按操作時間的2%進行計算。 ¦ 準備與終結時間(分)：根據經驗進行估算。