## 量產產能規劃(現代STARIA-快拆斜坡板)
量產產能規劃表(F表及附件) Mass production Capacity Planning Table (Table F)
基本假設：
| 技師能力 | 技轉完成(熟手)
| 編組 | 每台車兩人一組
| 交車日原廠設定 | 無
| 工程施工寬放率 | 20%
| 本次異動原因 | 提升品質工法校準
現代STARIA-快拆斜坡板 | 作業 | 工時(天) | 人力 | 角色 | 1 | 180天 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213
| 訂單/需求觸發日 | 0 | 1 | 業務
| 採購原物料(供應商) | 180 | 1 | 採購
| 進貨(料)驗收 | 0.5 | 1 | 倉管 | bar: 181
| 原廠車輛運輸到福祉 | 1 |  | 拖車
| 設備工具治具就定位 | 0.1 | 1 | 工程 | bar: 181
| 領料 | 0.25 | 2 | 工程 | bar: 181
| 廠內調度(上線生產) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 181
| 工程施工 | 4.5 | 2 | 工程 | bar: 182 to 186
| 成品檢驗 | 0.25 | 1 | 品管 | bar: 186
| 廠內調度(下線完工) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 186
| 法測項目檢驗 | 0.25 | 1 | 法規 | bar: 187
| (當日無拖車)完工入庫 | 0.15 | 1 | 倉管 | bar: 187
| 載運輪椅車輛運輸到PDS點交 | 1 |  | 拖車 | bar: 188
(事先備料) 7 天 / (無事先備料) 187天
2025/09/25 V02.TB-T63