## 量產產能規劃(福斯CADDY-內崁式活動坡道)
量產產能規劃表(F表及附件) Mass production Capacity Planning Table (Table F)
基本假設：
| 技師能力 | 技轉完成(熟手)
| 編組 | 每台車兩人一組
| 交車日原廠設定 | 無
| 工程施工寬放率 | 20%
| 本次異動原因 | 提升品質工法校準
福斯CADDY-內崁式活動坡道 | 作業 | 工時(天) | 人力 | 角色 | 1 | 45天 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
| 訂單/需求觸發日 | 0 | 1 | 業務
| 採購原物料(供應商) | 45 | 1 | 採購
| 進貨(料)驗收 | 0.5 | 1 | 倉管 | bar: 46
| 原廠車輛運輸到福祉 | 1 |  | 拖車
| 設備工具治具就定位 | 0.1 | 1 | 工程 | bar: 46
| 領料 | 0.25 | 2 | 工程 | bar: 46
| 廠內調度(上線生產) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 46
| 工程施工 | 11.2 | 2 | 工程 | bar: 47 to 58
| 成品檢驗 | 0.25 | 1 | 品管 | bar: 58
| 廠內調度(下線完工) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 58
| 法測項目檢驗 | 10 | 1 | 法規 | bar: 59 to 68
| (當日無拖車)完工入庫 | 0.15 | 1 | 倉管 | bar: 68
| 載運輪椅車輛運輸到PDS點交 | 1 |  | 拖車 | bar: 69
(事先備料) 23 天 / (無事先備料) 68天
2025/09/25 V02.TB-T63