## 量產產能規劃(福斯KOMBI-升降機)
量產產能規劃表(F表及附件) Mass production Capacity Planning Table (Table F)
基本假設：
| 技師能力 | 技轉完成(熟手)
| 編組 | 每台車兩人一組
| 交車日原廠設定 | 無
| 工程施工寬放率 | 20%
| 本次異動原因 | 提升品質工法校準
福斯KOMBI-升降機 | 作業 | 工時(天) | 人力 | 角色 | 1 | 90天 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123
| 訂單/需求觸發日 | 0 | 1 | 業務
| 採購原物料(供應商) | 90 | 1 | 採購
| 進貨(料)驗收 | 0.5 | 1 | 倉管 | bar: 91
| 原廠車輛運輸到福祉 | 1 |  | 拖車
| 設備工具治具就定位 | 0.1 | 1 | 工程 | bar: 91
| 領料 | 0.25 | 2 | 工程 | bar: 91
| 廠內調度(上線生產) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 91
| 工程施工 | 5.1 | 2 | 工程 | bar: 92 to 97
| 成品檢驗 | 0.25 | 1 | 品管 | bar: 97
| 廠內調度(下線完工) | 0.15 | 1 | 工程 | bar: 97
| 法測項目檢驗 | 0.25 | 1 | 法規 | bar: 97
| (當日無拖車)完工入庫 | 0.15 | 1 | 倉管 | bar: 97
| 載運輪椅車輛運輸到PDS點交 | 1 |  | 拖車 | bar: 98
(事先備料) 7 天 / (無事先備料) 97天
2025/09/25 V02.TB-T63